Error: Reference source not found

湖南科技大学文件 大 学 文 件

关于下发《湖南科技大学本科教学质量与

教学改革工程项目管理办法》的通知

校属各单位：

《湖南科技大学本科教学质量与教学改革工程项目管理办法》已经校党委会议审定通过，现予以下发，请遵照执行。

二○一○年十二月二十三日

主题词：本科教学  质量  管理  办法

湖南科技大学办公室             2010年12月23日印发

湖南科技大学

本科教学质量与教学改革工程

项目管理办法

二○一○年十一月十五日

目    录

第一章  总  则 	1

第二章  专业建设管理办法 	2

第一节  专业建设的内容、目标和要求 		2

第二节  专业建设项目申报与评审 		3

第三节   检查与验收评估 		4

第四节  经费投入和管理 		5

第三章  课程建设管理办法 	7

第一节  课程建设要求和目标 		7

第二节  申报与评审 		9

第三节  检查、验收及维护 		10

第四节  经费投入与管理 		11

第四章   教学团队建设管理办法 	13

第一节  教学团队建设的要求、目标和职责 		13

第二节 申报与评审 		13

第三节 检查与验收 		14

第四节  经费投入与管理 		15

第五章  人才培养模式创新实验区建设管理办法 	17

第一节  人才培养模式创新实验区建设目标和内容 		17

第二节 申报与评审 		17

第三节 检查与验收 		17

第四节  经费投入与管理 		18

第六章  实验教学示范中心建设管理办法 	20

第一节  实验教学示范中心建设的内容、目标和要求 		20

第二节  申报与评审 		21

第三节  检查与验收评估 		21

第四节  经费投入和管理 		23

第七章  实践教学示范中心建设管理办法 	24

第一节  实践教学示范中心建设的内容、目标和要求 		24

第二节  实践教学示范中心项目申报与评审 		25

第三节  检查与验收评估 		25

第四节  经费投入和管理 		26

第八章   实习教学基地的建设管理办法 	27

第一节  实习教学基地建设的内容、目标和要求 		27

第二节  实习教学基地的建立和检查 		29

第三节 实习教学基地经费投入和管理 		30

第九章  大学生研究性学习和创新性实验计划项目管理办法 	31

第一节 大学生研究性学习和创新性实验计划项目建设的内容、要求和目标		31

第二节 项目申报与评审 		32

第四节  指导教师遴选与管理 		33

第五节  表彰与奖励 		34

第六节  经费投入和管理 		34

第十章   教学研究与改革项目管理办法 	34

第一节  教学研究与改革项目建设目标和要求 		34

第二节  申报与评审 		35

第三节  项目管理 		36

第四节  经费投入与管理 		37

第十一章 教材建设管理办法 	38

第一节  教材建设的目标、机构与内容 		38

第二节 教材选用与编写 		40

第三节  教材建设项目申报与评审 		41

第四节  教材建设项目资助与奖励 		42

第五节  教材建设项目的管理与检查 		43

第六节  教材建设项目经费管理 		43

第十二章   教学成果奖评审奖励实施办法 	44

第一节  奖励的范围、对象和条件 		44

第二节  成果的推荐与评审 		45

第三节  成果的奖励及其他 		46

第十三章   优秀教学系（教研室）评选办法 	46

第一节  评选条件 		46

第二节  评选程序 		47

第三节  奖励措施 		47

第十四章   教学名师评选办法 	47

第一节  教学名师的评选 		47

第二节  教学名师的奖励 		49

第三节  教学名师的管理 		49

第十五章  大学生学科竞赛管理办法 	49

第一节  竞赛范围 		49

第二节  组织领导 		50

第三节  学科竞赛参赛对象 		50

第四节  竞赛等级分类 		50

第五节  教学竞赛指导奖 		51

第六节  学科竞赛学生奖励办法 		51

第十六章  其  他 	51

湖南科技大学本科教学质量与教学改革工程项目管理办法

# 第一章  总  则

- 为了加强学校本科教学质量与教学改革工程（以下简称“质量工程”）项目管理，确保项目建设取得实效，根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》、教育部财政部印发的《高等学校本科教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》、《高等学校本科教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》和《湖南省普通高等学校教学质量与教学改革工程项目管理办法》以及国家有关法律法规，结合学校实际，特制定本办法。

- “质量工程”以提高人才培养质量为核心，以提高高等学校本科教学质量为目标，按照“分类管理、着力改革、鼓励特色、重在实效”的原则，统筹规划，分类指导和管理，深化教学改革，强化教学管理，推进教学创新，加强内涵建设，提升我校人才教育的质量和整体实力。

- “质量工程”包括专业结构调整与特色专业建设、精品课程建设、课程教材建设与资源共享、实验室与实践基地建设、大学生研究性学习和创新性实验计划、人才培养模式改革创新、大学生学科竞赛活动、教学团队和高水平教师队伍建设、教学质量监控体系建设、教学基层组织与教学管理队伍、教学改革研究项目、教学评估等方面建设内容。

- 学校成立本科教学质量与教学改革工程建设领导小组，制订实施方案，对本科教学质量与教学改革工程建设过程中的重大问题进行决策，全面领导建设工作。领导小组下设办公室，办公室挂靠教务处，负责全校“质量工程”的具体组织管理和日常事务，主要履行以下职责：

（一）负责统筹规划“质量工程”项目的相关工作。

（二）制订和发布“质量工程”项目申报通知。

（三）组织“质量工程”项目评审，提出立项或推荐项目。

（四）组织对“质量工程”项目的检查、验收、评价和推广。

（五）会同财务、审计、纪检等相关部门对项目经费使用情况进行监督与检查。

- 承担“质量工程”项目的学院成立专门机构具体负责本单位项目建设的规划、实施、管理和检查等工作。学院主要履行以下职责：

（一）根据学校办学规划，制定本院现有专业的“质量工程”项目建设及拟设“质量工程”项目的筹建计划并组织实施落实。

（二）按照学校要求，编制、报送“质量工程”项目申报材料，并对其真实性负责。

（三）按照批复的“质量工程”项目建设内容，统筹规划，组织项目实施，确保项目建设进度、建设投资和预期目标。

（四）按照有关财务制度及本办法规定，科学、合理使用项目资金，确保资金使用效益。

（五）接受教务处、财务处、审计处、监察处等部门对项目实施过程、经费使用和项目成果进行监控、检查和审计。

（六）每年12月底前，向教务处书面报告“质量工程”项目进展和经费使用情况。

- “质量工程”项目实行项目负责人负责制。项目负责人的职责是：

（一）依照项目的有关要求和规定，制订项目建设计划。

（二）组织项目建设工作，把握项目的总体水平和项目计划实施进度。

（三）按规定制定项目经费使用计划，合理安排项目建设经费。

（四）按照各类“质量工程”项目评估指标体系，自我评价项目建设效果。

（五）宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用。

- “质量工程”项目建设内容、进度安排以及项目负责人不得随意调整。如确需调整的，项目单位须提交书面申请报教务处批准。对于项目负责人已经调离学校的，由项目所在学院填写项目负责人更换方案，提交教务处批准，并且上报备案。

- 对于“质量工程”建设项目没有通过检查验收的，学校将根据有关政策对项目所在学院的相关领导和项目负责人进行责任追究。

- “质量工程”专项资金包括上级拨款和学校配套资助经费或学校单独资助经费。资金管理按照“分类管理、分期控制、分项指导、分级审批”原则，严格管理，努力提高项目经费使用效益。

# 第二章  专业建设管理办法

## 第一节  专业建设的内容、目标和要求

- 专业建设项目主要包括新专业建设项目、特色专业（国家级、省级、校级）建设项目、其它经国家、省（部）批准立项的专业建设项目等。

- 专业建设内容主要包括调研专业人才社会需求，制定培养目标、教学计划、教学文件，开展教学队伍建设、课程建设、教材建设，开展教学研究与教学改革，创新教学手段、开展实验室与实习基地、图书资料及教学场所建设等。

- 专业建设目标是运用先进的教育思想、创新能力培养的理念贯穿于专业教育的全过程中，高起点，高标准，严要求的开展专业建设工作。在“厚基础、宽口径、强适应、有特长”的人才培养模式下，培养学生热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义，具有强烈的事业心、责任感，有良好的社会公共道德、职业道德和法律意识，具有为社会主义现代化建设而奋斗的精神。同时进一步优化该专业结构，在教学条件、师资队伍、人才培养模式、人才培养方案、课程体系与教学内容、教学方法与教学手段等方面形成更具竞争力的优势和特色，提升专业建设的整体水平，提高人才培养的质量，将我校专业建成省内一流、国内有重要影响的特色专业。实现“思想先进、目标明确、改革领先、师资优化、设备精良、教学优秀”的目标。

- 专业建设的整体要求是有利于形成合理的专业结构，有利于提高教学质量和办学效益，有利于培养富有创新精神的合格的专业技术人才。要以人才培养模式改革为切入点，以课程建设为核心，以改善教学基本条件为保障，立足相应学科，紧跟专业的发展步伐，与其它相关领域紧密结合；要重在充实内涵，深化教育教学改革，推动学校办学质量和效益的提高，充分发挥优势，努力形成特色，以提高教学质量为目标。特色专业建设重点在每一建设内容中形成特色。

- 专业建设的基本原则：（1）主动适应、适度超前的原则。专业建设要主动把握经济社会发展的趋势，根据人才需求预测和人才培养周期，适度超前发展，以切实满足经济社会发展对各类新兴学科专业人才的需要。（2）科学发展、注重特色的原则。专业建设要紧密结合学校的办学优势和发展定位，制定科学合理的专业建设发展规划和专业调整实施计划。（3）循序渐进、动态调整的原则。专业建设必须全面考虑学科专业的层次结构、数量结构、类别结构等方面的整体优化。要密切关注经济社会的发展变化，及时调整专业布局，不断优化专业结构。（4）可持续发展的原则。专业应适应国家经济建设、科技进步和社会发展的需要，遵循高等教育发展规律，正确处理好需要与可能、数量与质量、近期与长远、局部与整体、特殊与一般的关系。

## 第二节  专业建设项目申报与评审

- 新设专业的申报与评审

1、申报条件。经过人才培养需求论证，新专业必须符合社会需求和学校发展规划，招生规模原则上每年不低于60人；必须有符合专业培养目标的培养方案以及申报论证报告、专业发展三年规划、师资情况等文件；必须具有相关的学科发展支撑，并具有一定的学科特色和优势；必须有明确的专业发展思路和专业培养目标、科学的人才培养方案、完善的课程体系、配套的优秀教材，以及结构合理的师资队伍及教学辅助人员；必须具备新设置专业必需的实验室及仪器设备、图书资料、实习场所等基本的办学条件。

2、申报与评审程序。申报设置新专业的学院应组织相关专家对拟设专业进行论证，由学院学术指导委员会审议通过。学院的申请报告应由学院院长签署意见。申报设置新专业的学院必须在规定的期限内向教务处提交书面申报材料，由学校专家组评议，学校学术委员会审定。设置新专业的申报材料包括：① 申请报告。简要说明申请设置和调整专业的主要理由，包括国内外相同、相近专业的设置情况，国内的市场需求，具备的学科和相近学科专业的条件、实验室、实践环节条件、可行性论证等相关情况；② 根据学校规定的格式填写的申请表；③ 拟设专业的培养方案；④ 拟设专业的建设规划；⑤ 骨干教师介绍和师资状况说明；⑥ 其它有关材料。

- 特色专业的申报和评审

1、申报条件。特色专业建设点必须有3届以上毕业生，毕业生质量较高，综合素质良好，用人单位的综合评价好；必须有较强的学科依托，具有建成特色专业的条件；必须有高水平的专业建设带头人和结构合理的专业建设师资队伍，专业建设带头人必须为教授，为专业建设实际负责人，对本专业建设有明确的构想，能够组织专业建设队伍有效地开展工作，年龄一般不超过55周岁；专业的师资队伍在年龄、职称、学历、学缘结构上合理，有良好的科研背景或专业技术背景；专业建设目标明确，尤其在人才培养规格上有明显特色，同时还应具备课程特色、培养方法的特色等。专业建设方案能够根据特色专业建设的标准，并根据本专业的实际情况，制定切实可行的项目计划；学生的就业率、考研率、英语四级通过率达到全校平均水平及以上，或学生在国家及省级竞赛取得较好成绩。

2、申报与评审程序。申报专业填报《湖南科技大学特色专业建设申报表》，在规定的期限内向教务处提交书面申报材料。由学校学术委员会成员进行评审，并以无记名投票方式产生拟立项项目。对评审通过的拟立项专业，由学术委员会主任签署评审通过的立项意见。评审具体办法由教务处根据实际情况另外制定。学校将根据上级文件精神和要求，在校级特色专业中择优推荐申报省级特色专业。

## 第三节   检查与验收评估

- 新设专业的检查与验收。学校学术委员会根据新专业检查验收指标体系，对专业设置与建设进行指导、检查与评估，为学校本科专业建设提供决策、咨询意见，对各学院的本科专业进行随机性检查评估。由湖南省教育厅专业办学水平评估专家组按评估方案对我校新专业进行评估验收，并出具评估结果。

- 特色专业的检查与验收

1、学校根据特色专业建设规划内容要求和申报专业的建设规划进行阶段考核与绩效考核。

2、特色专业建设由学校统一管理，三年为一个建设周期。在建专业应按年度建设计划完成项目任务，对未完成建设任务者将限期整改，整改仍达不到要求的，则取消立项建设资格。

3、建设周期结束前，向学校提交《湖南科技大学专业建设绩效报告》和建设成果材料，主要包括：（1）专业建设中长期发展规划；（2）具有特色的专业培养方案；（3）具有特色的专业课程教学大纲（包括实践环节课程）、考试大纲；（4）具有特色的专业课程教材、辅导书籍、教案；（5）专业主干课程试题库；（6）使用专业建设经费所添置的教学仪器设备等清单，以及使用情况报告；（7）专业建设网页，所有建设材料上网；（8）师资业务培训计划和实施证明材料；（9）外聘教师学术讲座以及参加或举办与本专业建设相关的学术会议等证明材料；（10）专业建设研究论文等。由学校聘请专家考核、鉴定，考核合格经学校学术委员会审核通过后，该校级特色专业建设结束,并由学校授予“湖南科技大学特色专业”称号；未通过验收的，一年内可申请再次验收。验收仍不合格，将取消建设资格，并停止经费资助及有关待遇。国家级、省级特色专业在建设期满后，需接受上级部门验收，验收结束后，由上级部门出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目，取消其“质量工程”项目的资格并按有关规定严肃处理。

4、项目经费预算投入于本科教学工作，能够对本科生提高学习质量产生明显的作用。专业建设的经费计划，经过仔细论证，在实施过程中能够产生明显预期物化成果，并取得显著效益。

## 第四节  经费投入和管理

- 专业建设项目经费来源

1、专业建设项目经费来源主要为国家、省、校三级拨款。主要包括国家级特色专业、省（部）级特色专业经费、新设专业经费等。

2、国家级特色专业专项经费按教育部有关标准下拨，学校按本办法规定配套经费。

3、省级特色专业专项经费按省教育厅有关标准下拨，学校按本办法有关标准配套经费，学校的配套经费于省级经费到账的第二年开始划拨。

4、校级特色建设专业专项经费、新设专业建设经费根据本办法的相关规定资助。

- 经费投入。每个校级特色专业，学校投入5万元建设经费，用于特色专业建设，经费实行专款专用。申报获准省级、国家级特色专业后，学校将按1:1（国家第一类特色专业按1:2）配套资助其建设经费。每个新设专业，学校投入5万元建设经费（五年制专业为6万元），经费按年度投入。

- 经费拨款方式

经费拨款采取分期拨款的方式，原则上根据项目建设年限，按年度分期拨款。项目立项当年下拨立项批准单位拨款，第二年度下拨学校配套经费的40%，第三年度下拨学校配套经费的40%，待项目检查验收并得到推广后，再下拨学校配套经费的20%。对于当年没有完成建设任务，未通过中期检查的项目，停止其下年度的经费拨款，直至检查合格。

- 专业建设经费使用原则

1、专款专用原则。专业建设项目经费是专业建设发展的物质保证，应专款专用，任何单位或个人均不得挪用、挤占。

2、全额包干原则。下达的专业建设经费实行全额包干、年度结算、节余留用的办法。

3、有效使用与节约原则。要求将有限的资金发挥最大的效益，节约开支，不浪费、不乱用。对于经费使用不当、专业建设成效不明显，或造成严重浪费致使专业建设难以达到预期目标的，学校有权终止其经费开支，并追究相关人员责任。

4、专业所在学院和专业建设负责人管理经费的原则。上级有关部门立项的专业建设经费拨入学校，经教务处立项后，由财务处拨付。经费由专业所在学院和项目负责人共同管理。凡是用专业建设经费购置的图书资料和仪器设备等物品，均应按学校有关设备管理规定纳入学校固定资产和图书资料的统一管理范畴进行管理，合理使用，精心维护。

- 专业建设项目经费使用范围

| 序号 | 使用范围 | 控制比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究经费 | ≥20% |
| 2 | 国内外合作与交流费 | ≤10% |
| 3 | 有关教学仪器设备的购置、图书资料等购置费用 | ≥55% |
| 4 | 网站建设及计算机软件费用 | ≤10% |
| 5 | 专业建设办公经费及其它 | ≤5% |

- 经费开支审批手续

1、经费下拨给项目组以后，由专业建设负责人按照预期建设内容和目标，制定经费预算方案，由专业建设负责人和所在学院分管专业建设的院领导审核签字，并加盖公章后报教务处审核确认，经确认后的经费预算报财务处备案。

2、经费开支时由专业建设负责人（第一签批人）、学院分管专业建设的院领导（第二签批人）和教务处教研科负责人三人签字（须在财务处预留签字），到财务处办理有关经费开支手续。

- 经费使用的监督

1、学院要加强专业建设项目管理和经费预算及支出管理。

2、教务处要加强对各学院的专业建设方案和项目计划备案管理和检查，加强预算和支出管理。

3、财务处要按专业经费的支出项目和使用规定认真审核开支项目，做好监管工作。

4、项目负责人在年度进展报告中将经费使用情况向所在学院和教务处进行报告。

# 第三章  课程建设管理办法

- 我校课程建设主要包括以下项目：

1、国家级、省级、校级精品课程。

2、国家级双语教学示范课程。

3、其它经国家、省（部）批准立项建设的课程建设项目。

- 精品课程建设是为了进一步推进我校教育教学改革，加大教学改革成果的推广和利用，充分发挥人才培养过程中现代教育技术和信息技术的作用，丰富学生的学习资源，实现优质教学资源共享，提倡和促进学生主动学习、自主学习，促进教学单位和教师对教学工作的投入。

- 双语示范课程的建设，要在教学队伍建设、教材建设、教学方法和手段建设、教学内容建设等方面取得实质性的成果。培养从事双语教学的高校教师，帮助其改进双语教学方法，提升双语教学水平，培养具有国际意识和国际竞争的人才、增强学校创新自主能力提供师资支持。

## 第一节  课程建设要求和目标

- 精品课程体系

1、精品课程是指具有特色和一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程。精品课程建设要体现现代教育思想，符合科学性、先进性和教育教学的普遍规律，具有鲜明特色，并能恰当运用现代教学技术、方法和手段，教学效果显著，具有示范性和辐射推广作用。

2、按照教育部和湖南省教育厅的有关要求，加强我校精品课程建设工作，提高课程建设水平，力求以精品课程建设带动其他课程建设，通过精品课程建设提高学校整体教学水平，将学校现有的“校级重点建设课程”、“校级优秀课程”、“湖南省重点课程”、“湖南省优秀课程”等项目全部统一到学校精品课程建设范围，加强长效管理和支持力度，同时，按照国家精品课程建设要求建立课程支撑网站和多媒体教学录像等现代教育技术手段的运用，力求优势互补、资源共享。

3、精品课程分为校、省、国家级三级。精品课程建设工作要遵循“以评促建、评建结合、重在建设”的原则。

- 精品课程建设要求

1、教学内容。准确定位课程在人才培养过程中的地位和作用，正确处理课程与学科专业改革与发展的关系。课程教学内容体现先进性，处理好经典与现代、基础与应用的关系，及时反映本学科领域的最新科技成果和教师的科研和教学研究心得，广泛吸收国内外先进的教学经验。

2、教学方法和手段。能根据课程类型科学合理有效地使用包括现代信息技术在内的各种手段，相关的教学大纲、教案、习题、实验（含实习与课程设计）指导、录像、参考文献等要上网开放，方便学生自主学习，并在网上建立良好通畅的师生沟通渠道。

3、教材。精品课程应使用国内外高水平教材，有条件的还应根据本校的专业特点，建设与多媒体有机结合、系列化的优秀教材。

4、实践教学。有实践教学环节的精品课程，应以培养学生的实践能力和创新能力为出发点，重视实验、实习等实践性教学环节，做到理论教学与实践教学有机结合，创建良好的实验实习资源与环境，根据课程类型开设有综合性、设计（研究）性、创新性的实验或其他实践教学活动。鼓励本科生参与科研活动，充分调动学生的求知欲和学习自觉性，培养和提高学生的创新能力和综合素质。

- 精品课程的主要建设任务包括教学队伍建设、教学内容建设、教学方法和手段建设、教材建设、实验建设、机制建设等6个方面；用信息化技术与手段实现精品课程的教案、大纲、习题、实验以及教学文件与参考资料等教学资源上网开放，为广大教师和学生提供免费享用的优质教育资源。

- 精品课程建设目标：根据学校的学科及专业定位与特色，整合各专业主干课程、重点建设课程的教学成果，经过3年左右的建设，在我校形成一批为广大教师和学生提供免费享用的优质教育资源，以此推动全校教育教学改革的发展和教学质量的全面提高。

- 双语教学示范课程建设内容

1、学校将制定双语示范课程建设规划，有计划选派部分双语教师到国内外高校培训，通过制定科学的双语教学评价体系、建立优秀外文原版教材引入机制、开展双语教学改革立项和双语教学竞赛。同时，积极利用现代教育技术手段，共享相关教学资源，以发挥示范辐射作用。

2、通过双语教学示范课程的建设，旨在形成与国际先进教学理念与教学方法接轨的、符合中国实际的、具有一定示范性和借鉴意义的双语课程教学模式，为培养学生的国际竞争意识和能力发挥重要作用。

- 双语教学示范课程建设目标：双语示范课程是以现代教育思想为先导，以适应教学的优秀外文原版教材为核心，以高素质双语教师队伍为前提，以前沿的教学内定基础，以先进的教育教学方法为手段，以现代教育技术为平台，使用双语进行教学的课程。

## 第二节  申报与评审

- 学校成立课程建设评估专家组，主要负责立项评审、中期检查和验收工作。

- 精品课程的申报与评审

1、申报条件

（1）精品课程建设原则上应是本科各个专业的基础课和专业基础课，有科学合理的课程建设规划；课程已连续开设3年以上，注重使用先进的教学方法。

（2）精品课程建设要由学术造诣高、长期从事本科生教学、具有丰富授课经验的教授带领，逐步形成由教学名师或教授、优秀主讲教师或优秀教学骨干以及有能力和潜力的青年教师、实验教师、辅导教师组成的结构合理、人员稳定、教学水平高、教学效果好的教师队伍。

2、申报和评审程序

由学院申报，评审专家以无记名投票方式产生拟立项课程。课程建设评估专家组成员应到三分之二以上方能进行评审和投票，根据当年的指标数按照得票多少的顺序确定拟立项课程，并择优推荐申报省级精品课程。对评审通过的拟立项课程，由课程建设评估专家组组长签署评审通过的立项意见。

- 双语教学示范课程的申报与评审

1、申报条件

（1）申报建设的双语课程应具有较好的建设基础，至少已面向两届学生开设，修习该课程的学生具有较好的外语基础，双语教学效果良好。鼓励有关学科专业以系列课程形式（3-5门）申报，也可以单门课程申报。

（2）申报课程的负责人原则上要有出国留学的经历。应有人员相对稳定的课程组（教学团队），课程组成员结构合理、外语水平较高、教学水平和教学效果好。

2、申报和评审程序

（1）双语教学示范课程申报以各学院为单位组织推荐，教务处组织专家评审，学校推荐。

（2）由评审专家以无记名投票方式产生拟推荐项目。课程建设评估专家组成员应到三分之二以上方能进行评审和投票，根据当年的指标数按照得票多少的顺序确定拟推荐课程。对评审通过的拟推荐课程，由课程建设评估专家组组长签署推荐意见。

（3）学校将按教育部制定的相应的细则和评估标准，对双语教学示范课程进行推荐评审，推荐参加国家双语教学课程评选。

（4）申报课程除了按要求填报项目申报表外，还需提供该课程的教学大纲、授课教案、习题、实践（实验、实训、实习）指导、试卷及参考答案、参考文献目录等材料以及课程负责人不少于45分钟的现场教学录像。

## 第三节  检查、验收及维护

- 课程实行立项管理，采用项目负责人制度。学校将按教育部和湖南省教育厅制定的相应的细则和评估标准，对精品课程（双语教学示范课程）进行立项评审、中期检查、后期验收及推荐参加湖南省和国家精品课程（双语教学示范课程）评选。

- 各教学单位要根据本办法的目标和标准，结合本单位的具体实际，制定本单位的课程建设规划。规划中要定课程、定目标、定负责人、定进度，做到精心组织，稳步建设。

- 课程建设中应制定科学的教学规范和课程教学质量评价体系，建立完整的教学和管理文档，注重课程教学内容的原始素材和改革经验成果的积累，促进精品课程的可持续发展。

- 精品课程验收材料

1、课程建设中长期发展规划；

2、具有特色的课程教学大纲（包括实践环节）、考试大纲；

3、具有特色的课程教材、辅导书籍；

4、具有特色的教案和PPT；

5、课程试题库；

6、使用课程建设经费所新添置的教学仪器设备等清单，以及使用情况报告；

7、课程建设网页，所有建设材料上网；

8、师资业务培训计划和实施证明材料；

9、外聘教师学术讲座以及参加或举办与本专业建设相关的学术会议等证明材料；

10、省级及以上精品课程要求全程录像；

11、本课程的教学研究论文等。

- 精品课程的维护

1、精品课程建设完成后，其成果和有关资料将在校园网上发布，充分发挥资源共享和示范性作用。网上精品课程内容的更新与完善由项目责任人负责，网上维护和升级由项目责任人负责提出要求，学校网络中心负责实施。

2、精品课程的负责人应定期对课程进行升级、维护与更新，学校不定期对精品课程进行检查，不合格者取消“湖南科技大学精品课程”称号。被取消称号的课程两年内可以申请一次复查，复查合格的课程可以恢复“湖南科技大学精品课程”称号。

- 校级精品课程视为职务作品。凡申请校级精品课程评审的教学单位和主讲教师将被视为同意该课程在享受“湖南科技大学精品课程”称号期间，其上网内容的非商业性使用权自然授予学校。校级精品课程要按照规定上网并向全校免费开放，保证正常使用。各教学单位和授课教师要承诺上网内容不侵犯他人的知识产权。

## 第四节  经费投入与管理

- 课程建设项目经费来源

1、课程建设项目经费来源主要为国家、省（部）、校三级拨款。主要包括国家级精品课程建设项目经费、国家级双语教学示范课程建设经费、省级精品课程建设项目经费、校级精品课程建设项目经费等。

2、国家级、省级精品课程建设专项经费和国家级双语教学示范课程建设专项经费由上级有关部门按有关标准下拨，学校按本办法的相关规定配套经费，配套经费于上级经费下拨的第二年开始划拨。

3、校级精品课程建设专项经费按本办法的相关规定资助。

- 课程建设经费投入

1、精品课程建设经费投入

（1）每个精品课程建设项目，学校给予经费支持，其经费来源为学校课程建设经费。精品课程建设项目启动时，课程负责人应对本精品课程建设进行预算，编制经费使用计划，由学校审批后执行。精品课程建设经费投入分两期进行，对通过中期检查的课程，继续给予投入；对未通过中期检查的课程，学校将终止投入。

（2）推荐申请湖南省精品课程每门课程投入建设经费2万元，申请成功追加建设经费1.5万元，奖励1.5万元。

（3）推荐申请国家级精品课程申请成功每门课程奖励2万。

（4）获得省级、国家级精品课程的配套经费按下拨经费的1:1配套。

2、双语教学示范课程建设经费投入

获得国家级双语教学示范课程的配套经费按下拨经费的1:1配套。

- 经费拨款方式

经费拨款采取分期拨款的方式，原则上根据项目建设年限，按年度分期拨款。项目立项当年下拨立项批准单位拨款，第二年度下拨学校配套经费的40%，第三年度下拨学校配套经费的40%，待项目检查验收并得到推广后，再下拨学校配套经费的20%。对于当年没有完成建设任务，未通过中期检查的项目，停止其下年度的经费拨款，直至检查合格。

- 课程建设项目经费使用和管理原则

1、专款专用原则。课程建设项目经费是课程建设发展的重要保障，专款专用，任何单位或个人均不得挪用、挤占。

2、全额包干原则。下达的课程建设经费实行全额包干、年度结算、节余留用的办法。

3、有效使用与节约原则。要求将有限的资金发挥最大的效益，节约开支，不浪费、不乱用。对于经费使用不当、课程建设成效不明显，或造成严重浪费致使课程建设难以达到预期目标的，学校有权随时终止其经费资助，并追究相关人员责任。

4、学院和课程建设负责人共同管理的原则。课程建设经费经教务处立项后，由财务处拨付经费。经费的使用权归各课程建设项目组；课程建设项目经费由课程负责人和学院分管课程建设的领导共同管理。凡是用课程建设经费购置的图书资料和仪器设备等，均应按学校有关图书资料、设备管理规定纳入学校固定资产的统一管理范畴进行管理，合理使用。

- 课程建设项目经费使用范围。课程建设经费使用范围包括如下三类：

| 序号 | 使用范围 | 控制比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究经费 | ≥20% |
| 2 | 国内外合作与交流费 | ≤10% |
| 3 | 有关教学仪器设备的购置、图书资料等购置费用 | ≥40% |
| 4 | 网站建设及计算机软件费用 | ≤25% |
| 5 | 课程建设办公经费及其它 | ≤5% |

- 经费开支审批手续

1、经费下拨给项目组以后，由课程建设负责人按照预期建设内容和目标，在规定范围内使用。

2、由教务处向各课程建设项目组发放《经费使用手册》，经费开支时由课程建设项目负责人（第一签批人）、所在学院分管院领导（第二签批人）和教务处教研科负责人审核签字（须到财务处预留签字），持《经费使用手册》到学校财务处办理有关经费开支手续。

- 经费使用的监督

1、学院负责课程建设项目经费的管理。

2、教务处负责对各学院的课程建设方案和项目及经费的管理和检查。

3、财务处要按课程建设经费的支出项目和使用规定认真审核开支项目，做好监管工作。

4、各课程建设项目的负责人对课程建设经费的具体使用情况负直接责任。项目负责人要在年度进展中将经费使用情况向所在学院、教务处进行报告。

# 第四章   教学团队建设管理办法

## 第一节  教学团队建设的要求、目标和职责

- 教学团队的构建原则：根据各学科（专业）的具体情况，以教学系（部）、研究所、实验室、教学基地、实训基地和工程训练中心等为建设单位，以系列课程、主要公共基础课或专业为建设平台，着眼于教学效果，在多年的教学改革与实践中形成团队，具有明确的发展目标、良好的合作精神和梯队结构，老中青搭配、职称和知识结构合理，在指导和激励中青年教师提高专业素质和业务水平方面成效显著。

- 教学团队的建设目标：通过建立团队合作的机制，着眼于教育的创新与改革，改革教学内容和方法，开发教学资源，促进教学研讨和教学经验交流，推进教学工作的传、帮、带和老中青相结合，提高团队的教学水平。

- 教学团队需履行以下职责：

1、创新教育教学，提高教学质量。特别是规划、组织教学内容、教学方法和手段的改革，加强科学研究与教学的结合，探讨研究性教学，提高教学效果。

2、全面负责课程的教材和实验室的建设。

3、开展课程体系的建设与改革。

4、组织和指导学生参加科研实践、自主创新活动和各类学科竞赛。

5、落实教师的培养和梯队建设工作，提升教师队伍整体水平。

6、积极申报精品课程、规划教材、教改项目及教学成果奖等。

7、培育各级教学名师。

## 第二节 申报与评审

- 教学团队申报以各学院为单位组织推荐，教务处组织专家评审，学校批准认定。

- 团队负责人由对本科教学工作和科学研究工作经验丰富的教授担任，年龄一般在55周岁以下，创新意识强，教学效果好，具有良好的团队协作精神及相应的组织、管理和协调能力。具体应具备下列条件之一：

1、获国家教学研究成果奖二等奖以上的前五名，或省级教学成果二等奖以上的第一名。

2、国家级精品课程的前两名，或省级精品课程的负责人。

3、国家教改项目以及省部级重大教改项目的负责人。

4、获省级以上教学名师。

5、主编过省部级及以上规划教材和有较高水平的教研论文。

- 原则上一个教学团队中不能少于2名教授。其中，以课程群建设为任务的教学团队教授不少于4名，以单一课程建设为任务的教学团队教授不少于2名，以实验实践教学环节建设为任务的教学团队教授或正高职称教师不少于2名。教学团队具有较好的年龄、职称、学历、学缘结构，一般由5人以上组成。

- 申报团队填报《湖南科技大学教学团队申报表》。

- 由学术委员会成员以无记名投票方式产生拟立项项目。学术委员会成员应到三分之二以上方能进行评审和投票，根据当年的指标数按照得票多少的顺序确定拟立项项目，并择优推荐申报省级教学团队。对评审通过的拟立项团队，由学术委员会主任签署评审通过的立项意见。

## 第三节 检查与验收

- 教学团队的建设周期为三年，学校将根据团队的建设目标、建设规划和师资队伍等情况进行评估与验收。

- 评估以课程教学质量为核心，主要考察团队的课程建设、教学成果及对专业建设的贡献。

- 验收主要考察团队的建设规划执行、目标实现及优秀人才培养等情况，并强调标志性成果。且必须提供以下材料：

1、教学团队建设中长期发展规划；

2、具有特色的教学团队建设方案；

3、教学团队成员承担专业课程教学大纲（包括实践环节课程）、考试大纲；

4、教学团队成员编著的具有特色的专业课程教材、辅导书籍、教案和PPT；

5、专业主干课程试题库；

6、使用教学团队建设经费所新添置的教学仪器设备等清单，以及使用情况报告；

7、教学团队建设网页，所有建设材料上网；

8、教学团队成员师资业务培训计划和实施证明材料；

9、外聘教师学术讲座以及参加或举办与本专业教学团队建设相关的学术会议等证明材料；

10、教学团队建设研究论文；

11、教学团队建设效果材料。

## 第四节  经费投入与管理

- 教学团队建设项目经费来源

1、教学团队建设项目经费来源主要为国家、省（部）、校三级拨款。主要包括国家级教学团队建设项目经费、省级教学团队建设项目经费、校级教学团队项目经费等。

2、国家级、省级教学团队建设专项经费由上级有关部门按有关标准下拨，学校按本办法的相关规定配套经费，配套经费于上级经费下拨的第二年开始划拨。

3、校级教学团队建设专项经费按本办法的相关规定资助。

- 列入学校建设的本科教学团队，学校将先期投入2万元启动经费，具体的团队建设项目，需重新申请立项，以立项的方式投入建设经费。学校投入的团队建设经费，必须专项用于本科教学团队建设。申报获准省级、国家级教学团队后，学校将按1:1配套资助其建设经费。

- 经费拨款方式

经费拨款采取分期拨款的方式，原则上根据项目建设年限，按年度分期拨款。项目立项当年下拨立项批准单位拨款，第二年度下拨学校配套经费的40%，第三年度下拨学校配套经费的40%，待项目检查验收并得到推广后，再下拨学校配套经费的20%。对于当年没有完成建设任务，未通过中期检查的项目，停止其下年度的经费拨款，直至检查合格。

- 团队建设经费使用原则

1、专款专用原则。教学团队建设项目经费是教学团队建设发展的物质保证，应专款专用，任何单位或个人均不得挪用、挤占。

2、全额包干原则。下达的教学团队建设经费实行全额包干、年度结算、节余留用的办法。

3、有效使用与节约原则。要求将有限的资金发挥最大的效益，节约开支，不浪费、不乱用。对于经费使用不当、团队建设成效不明显，或造成严重浪费致使专业建设难以达到预期目标的，学校有权终止其经费开支，并追究相关人员责任。

4、教学团队所在学院和教学团队建设负责人管理经费的原则。上级有关部门立项的教学团队建设经费拨入学校，经教务处立项后，由财务处拨付。经费由团队所在学院和团队负责人共同管理。凡是用教学团队建设经费购置的图书资料和仪器设备等物品，均应按学校有关设备管理规定纳入学校固定资产和图书资料的统一管理范畴进行管理，合理使用，精心维护。

- 教学团队建设项目经费使用范围

| 序号 | 使用范围 | 控制比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究经费 | ≥20% |
| 2 | 国内外合作与交流费 | ≤15% |
| 3 | 有关教学仪器设备的购置、图书资料等购置费用 | ≥40% |
| 4 | 网站建设及计算机软件费用 | ≤20% |
| 5 | 团队建设办公经费及其它 | ≤5% |

- 经费开支审批手续

1、经费下拨给项目组以后，由教学团队建设负责人按照预期建设内容和目标，在规定范围内使用。

2、由教务处向各教学团队建设项目组发放《经费使用手册》，经费开支时由团队建设项目负责人（第一签批人）、所在学院分管院领导（第二签批人）和教务处教研科负责人审核签字（须到财务处预留签字），持《经费使用手册》到学校财务处办理有关经费开支手续。

- 经费使用的监督

1、学院要加强教学团队建设项目管理和经费预算及支出管理。

2、教务处要加强对各学院的教学团队建设方案和项目计划备案管理和检查，加强预算和支出管理。

3、财务处要按教学团队经费的支出项目和使用规定认真审核开支项目，做好监管工作。

4、教学团队负责人在年度进展报告中将经费使用情况向所在学院和教务处进行报告。

# 第五章  人才培养模式创新实验区建设管理办法

## 第一节  人才培养模式创新实验区建设目标和内容

- 人才培养模式创新实验区建设目标：通过人才培养模式创新实验区建设项目的实施，鼓励和支持各学院进行人才培养模式方面的综合改革，在教学理念、管理机制等方面进行创新，努力形成有利于多样化创新人才成长的培养体系，满足国家对复合型拔尖创新人才和应用型人才的需要。

- 人才培养模式创新实验区的建设内容：以人才培养为中心，以专业建设为指向，以教育创新为先导，以改革培养模式和提高教育质量为目标，着眼于培养方案的优化，培养模式的创新，具体教学内容、课程体系、实践环节、教学运行和管理机制、教学组织形式等方面的综合改革。

## 第二节 申报与评审

- 人才培养模式创新实验区申报条件

1、开展人才培养模式综合性配套改革，突破旧有模式，具有较强的创新性。

2、具有丰富的本科教学经验和一流的专业建设水平；有显著的本科教育教学改革成效，有较多的教学研究成果；获得省级以上教学成果奖或承担过省级以上教改项目。

3、师资力量雄厚，有较强的学科建设和科学研究基础，有较多的科学研究成果，科研促教学成效明显。

4、具备较为完整和独特的人才培养方案，创新点突出。

5、人才培养预期效果好，对本领域复合型拔尖创新人才或应用型人才培养模式改革具有示范带动作用。

- 申报与评审程序

1、各学院以本科专业人才培养模式创新实验区进行申报。

2、申报实验区填报《湖南科技大学人才培养模式创新实验区申报书》。

3、由学术委员会成员以无记名投票方式产生拟立项项目。学术委员会成员应到三分之二以上方能进行评审和投票，根据当年的指标数按照得票多少的顺序确定拟立项项目，并择优推荐申报国家级人才培养模式创新实验区。对评审通过的拟立项实验区，由学术委员会主任签署评审通过的立项意见。

## 第三节 检查与验收

- 学校根据人才培养模式创新实验区建设规划内容要求和申报实验区的建设规划进行阶段考核与绩效考核。

- 人才培养模式创新实验区建设由学校统一管理，三年为一个建设周期。人才培养模式创新实验区在建设过程中，学校将进行年度检查和中期验收。在建实验区应按年度建设计划完成项目任务，对未完成建设任务者将限期整改，整改仍达不到要求的，则取消立项建设资格。

建设周期结束前，实验区向学校提交《湖南科技大学人才培养模式创新实验区建设绩效报告》和建设成果材料，主要包括：（1）人才培养模式创新实验区建设中长期发展规划；（2）具有特色的人才培养模式创新实验区专业培养方案；（3）具有特色的人才培养模式创新实验区专业课程教学大纲（包括实践环节课程）、考试大纲；（4）具有特色的人才培养模式创新实验区专业课程教材、辅导书籍、教案和PPT教案；（5）人才培养模式创新实验区的专业主干课程试题库；（6）使用人才培养模式创新实验区建设经费所新添置的教学仪器设备等清单，以及使用情况报告；（7）人才培养模式创新实验区建设网页，所有建设材料上网；（8）人才培养模式创新实验区师资业务培训计划和实施证明材料；（9）外聘教师学术讲座以及参加或举办与本专业建设相关的学术会议等证明材料；（10）人才培养模式创新实验区建设研究论文等。学校聘请专家考核、鉴定，考核合格经学校学术委员会审核通过后，该校级人才培养模式创新实验区建设结束，并由学校授予“湖南科技大学人才培养模式创新实验区”称号；未通过验收的，一年内可申请再次验收。验收仍不合格，将取消建设资格，并停止经费资助及有关待遇。国家级人才培养模式创新实验区在建设期满后，需接受上级部门验收，验收结束后，由上级部门出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目，取消其“质量工程”项目的资格并按有关规定严肃处理。

## 第四节  经费投入与管理

- 人才培养模式创新实验区建设项目经费来源

1、人才培养模式创新实验区建设项目经费来源主要为国家、校两级拨款。主要包括国家级人才培养模式创新建设项目经费、校级人才培养模式创新实验区项目经费等。

2、国家级人才培养模式创新实验区建设专项经费由上级有关部门按有关标准下拨，学校按本办法的相关规定配套经费，配套经费于上级经费下拨的第二年开始划拨。

3、校级人才培养模式创新实验区建设专项经费按本办法的相关规定资助。

- 每个校级人才培养模式创新实验区，学校投入5万元建设经费，分两次下拨。申报获准国家级人才培养模式创新实验区后，学校将按1：1配套资助其建设经费。

- 经费拨款方式

经费拨款采取分期拨款的方式，原则上根据项目建设年限，按年度分期拨款。项目立项当年下拨立项批准单位拨款，第二年度下拨学校配套经费的40%，第三年度下拨学校配套经费的40%，待项目检查验收并得到推广后，再下拨学校配套经费的20%。对于当年没有完成建设任务，未通过中期检查的项目，停止其下年度的经费拨款，直至检查合格。

- 人才培养模式创新实验区建设经费使用原则

1、专款专用原则。人才培养模式创新实验区建设项目经费是人才培养模式创新实验区建设发展的物质保证，应专款专用，任何单位或个人均不得挪用、挤占。

2、全额包干原则。下达的人才培养模式创新实验区建设经费实行全额包干、年度结算、节余留用的办法。

3、有效使用与节约原则。要求将有限的资金发挥最大的效益，节约开支，不浪费、不乱用。对于经费使用不当、创新实验区建设成效不明显，或造成严重浪费致使专业建设难以达到预期目标的，学校有权终止其经费开支，并追究相关人员责任。

4、人才培养模式创新实验区所在学院和人才培养模式创新实验区建设负责人管理经费的原则。上级有关部门立项的人才培养模式创新实验区建设经费拨入学校，经教务处立项后，由财务处拨付。经费由团队所在学院和人才培养模式创新实验共负责人共同管理。凡是用人才培养模式创新实验区建设经费购置的图书资料和仪器设备等物品，均应按学校有关设备管理规定纳入学校固定资产和图书资料的统一管理范畴进行管理，合理使用，精心维护。

- 人才培养模式创新实验区建设项目经费使用范围

| 序号 | 使用范围 | 控制比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究经费 | ≥20% |
| 2 | 国内外合作与交流费 | ≤10% |
| 3 | 有关教学仪器设备的购置、图书资料等购置费用 | ≥55% |
| 4 | 网站建设及计算机软件费用 | ≤10% |
| 5 | 创新实验区建设办公经费及其它 | ≤5% |

- 经费开支审批手续

1、经费下拨给项目组以后，由人才培养模式创新实验区建设负责人按照预期建设内容和目标，在规定范围内使用。

2、由教务处向各人才培养模式创新实验区建设项目组发放《经费使用手册》，经费开支时由人才培养模式创新实验区建设项目负责人（第一签批人）、所在学院分管院领导（第二签批人）和教务处教研科负责人审核签字（须到财务处预留签字），持《经费使用手册》到学校财务处办理有关经费开支手续。

- 经费使用的监督

1、学院要加强人才培养模式创新实验区建设项目管理和经费预算及支出管理。

2、教务处要加强对各学院的人才培养模式创新实验区建设方案和项目计划备案管理和检查，加强预算和支出管理。

3、财务处要按人才培养模式创新实验区经费的支出项目和使用规定认真审核开支项目，做好监管工作。

4、人才培养模式创新实验区负责人在年度进展报告中将经费使用情况向所在学院和教务处进行报告。

# 第六章  实验教学示范中心建设管理办法

## 第一节  实验教学示范中心建设的内容、目标和要求

- 实验教学示范中心是学校实施素质教育、培养学生创新能力的基地。它以培养学生实践能力、创新能力和提高教学质量为宗旨，以实验教学改革为核心，以实验资源开放共享为基础，以高素质实验教学队伍和完备的实验条件为保障，创新管理机制，全面提高实验教学水平和实验室使用效益，在同类学科中争创一流，形成特色。通过建设达到下列要求：
    1、在观念上，具有先进的、以人为本的实验教学理念。
    2、在机制上，形成有利于资源优化整合的良性运行机制。
    3、在教学上，构建结构优化、各具特色的新型实验教学体系。
    4、在管理上，形成网络化、开放化的实验室管理模式。
    5、在环境设施上，具有先进的实验仪器设备和现代化的实验教学环境。
    6、在队伍上，拥有一支教育理念先进、研究能力强、教学与管理经验丰富的实验教学与管理队伍。
    7、在特色上，根据学校的办学定位和人才培养目标，结合学院的实际情况，积极创新，形成自己鲜明的特色，在校内外具有广泛的示范辐射作用。

- 实验教学示范中心建设目标

1、树立以学生为本，知识传授、能力培养、素质提高、协调发展的教育理念和以能力培养为核心的实验教学观念。
    2、建立有利于培养学生实践能力和创新能力的实验教学体系，建设满足现代实验教学需要的高素质实验教学队伍，建设仪器设备先进、资源共享、开放服务的实验教学环境。

3、建立现代化的高校运行的管理机制，带动学校实验室的建设和发展，全面提高实验教学水平。

4、建成结构优化、实验教学效果显著，成果丰富，受益面广，在实验教学改革和实验室建设方面具有示范辐射作用的实验教学示范中心。

## 第二节  申报与评审

- 实验教学示范中心每两年申报一次，由各学院组织申报，教务处依据实验教学示范中心评估标准负责组织申报工作。

- 凡具备一定的基础条件，建设目标明确、管理制度健全、工作任务满、梯队结构合理、承担跨学院实验教学任务，基本达到“实验教学评估标准”要求的实验室，均可申报。

- 准备申报的实验室应在学院的领导和组织下，认真制订实验室三年建设规划，填写有关申请表。

- 实验教学示范中心通过相关专家会议评审、现场考察、学校审定的方法产生。

## 第三节  检查与验收评估

- 实验教学示范中心实行校、院两级的管理模式。学校将实验教学示范中心建设列入重要议事日程，加强组织和领导。在资金投入上实行政策倾斜，优先立项建设。

- 实验教学示范中心所在学院应高度重视并加强对实验室建设的领导，要为实验教学示范中心配备必要的专职实验技术人员，组织精干高效的教学研究队伍。

- 实验教学示范中心的建设和管理实行目标管理制，实验教学示范中心被遴选确定后，要结合自身特点建立和完善内部管理制度和运行机制，以保障教学及建设任务完成并接受学院和学校的检查。

- 实验教学示范中心实行中心主任负责制。中心主任由学术水平较高，教学科研实践经验丰富，热爱实验教学，管理能力强，具有副高以上职称的教师担任。统筹安排、调配、使用实验教学资源，实现优质资源共享。

- 实验教学示范中心的建设与管理引进竞争机制，实行奖优罚劣。对圆满完成教学任务、管理有序、运行良好的实验教学示范中心，学校将给以奖励并加大经费投入，对考核不合格的，将取消校级实验教学示范中心的资格。

- 学校职能部门职责

1、教务处负责协调有关部门，全面指导实验教学示范中心的规划、建设、管理和考核。

2、人事处根据实验教学示范中心承担的教学任务定编核岗，在学校核定的指标内，保证实验教学示范中心的岗位职数和相应职务人员的聘任。

- 学院和实验教学示范中心职责

1、严格执行《高等学校实验室工作规程》，并负责实验室的建设与管理。制定实验教学示范中心建设规划。

2、进行合理安排，编制实验教学计划，承担实验教学任务，完善实验教材、实验指导书等教学资料，安排实验指导人员，保证完成实验教学任务。

3、积极开展实验教学研究，改革教学方法，更新实验内容，努力提高实验教学质量。在保证完成教学任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术、技术交流活动。

4、搞好实验室的科学管理，完善各项管理制度，严格执行实验室工作的各种规章制度，做好实验室工作环境和劳动保护工作，切实保障人身财产安全。完成仪器资产的管理、报修、计量及标定工作，使仪器资产经常处于完好状态。

5、定期检查、总结实验室工作，负责对本中心专职工作人员的培训及考核。利用计算机进行管理，做好实验室的工作任务、人员、物资、环境状态等基本信息的记录、统计和分析，及时为学校或上级主管部门提供准确数据。

- 实验教学示范中心每三年由学校教学指导委员会依据实验教学示范中心评估标准进行评估，对于评估不合格的，取消实验教学示范中心的资格。

- 实验教学示范中心建设周期结束前，须向学校提交如下材料：

（1）实验教学示范中心建设中长期发展规划；

（2）使用实验教学示范中心建设经费所新添置的教学仪器设备等清单，以及使用情况报告；

（3）具有特色的实验教学示范中心建设专业实践课程教学大纲、考试大纲；

（4）具有特色的实验教学示范中心建设实验课程教材、辅导书籍，教案、试题库；

（5）实验教学示范中心建设网页，所有建设材料上网；

（6）实验教学示范中心建设师资业务培训计划和实施证明材料；

（7）外聘教师学术讲座以及参加或举办与本专业建设相关的学术会议等证明材料；

（8）实验教学示范中心建设研究论文。

## 第四节  经费投入和管理

- 学校设立实验教学示范中心专项建设经费，用于实验教学示范中心的建设。

- 对于入选省级、国家级并立项的实验教学示范中心将按照上级文件要求给予相应比例的配套经费支持。

- 实验教学示范中心建设经费使用原则

1、专款专用原则。建设经费实行专款专用，何单位或个人均不得挪用、挤占。

2、全额包干原则。下达的建设经费实行全额包干、年度结算、节余留用的办法。

3、有效使用与节约原则。要求将有限的资金发挥最大的效益，节约开支，不浪费、不乱用。对于经费使用不当、建设成效不明显，或造成严重浪费致使建设难以达到预期目标的，学校有权终止其经费开支，并追究相关人员责任。

4、实验教学示范中心所在学院和实验教学示范中心建设负责人管理经费的原则。上级有关部门立项的实验教学示范中心专项建设经费拨入学校，经教务处立项后，由财务处拨付。经费由所在学院和项目负责人共同管理。凡是用建设经费购置的图书资料和仪器设备等物品，均应按学校有关设备管理规定纳入学校固定资产和图书资料的统一管理范畴进行管理，合理使用，精心维护。

- 实验教学示范中心建设项目经费使用范围

| 序号 | 使用范围 | 控制比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究经费 | ≥20% |
| 2 | 国内外合作与交流费 | ≤5% |
| 3 | 有关教学仪器设备的购置、图书资料等购置费用 | ≥60% |
| 4 | 网站建设及计算机软件费用 | ≤10% |
| 5 | 实验教学示范中心建设办公经费及其它 | ≤5% |

- 实验教学示范中心建设经费审批手续

1、经费下拨给项目组以后，由实验教学示范中心专项建设负责人按照预期建设内容和目标，制定经费预算方案，由负责人和所在学院分管实验教学示范中心专项建设的院领导审核签字，并加盖公章后报教务处审核确认，经确认后的经费预算报财务处备案。

2、经费开支时由实验教学示范中心专项建设负责人（第一签批人）和学院分管实验教学示范中心专项建设的院领导（第二签批人）和教务处负责实践教学管理的处领导三人签字（须在财务处预留签字），到财务处办理有关经费开支手续。

- 实验教学示范中心建设经费使用的监督

1、学院要加强实验教学示范中心建设项目管理和经费预算及支出管理。

2、教务处要加强对各学院的实验教学示范中心专项建设方案和项目计划备案管理和检查，加强预算和支出管理。

3、财务处要按实验教学示范中心专项建设经费的支出项目和使用规定认真审核开支项目，做好监管工作。

4、项目负责人在年度进展报告中将经费使用情况向所在学院和教务处进行报告。

# 第七章  实践教学示范中心建设管理办法

## 第一节  实践教学示范中心建设的内容、目标和要求

- 实践教学示范中心应以提高学生的实践能力、创新能力和综合素质为目标，以实践教学改革为核心，以高素质实践教学队伍和先进完备的实践教学条件为保障，创新管理机制，实现实践教学资源开放共享，全面提高实践教学质量，在实践教学中心建设中起到示范和辐射作用。

- 建设标准

1、教学理念先进。注重对学生实践能力、创新能力、综合素质的培养，形成理论教学与实践教学统筹协调的理念和氛围。

2、具有与理论教学既有机结合又相对独立的实践教学体系。实践教学教材或讲义先进适用，覆盖面广；实践教学内容科学、新颖，注重与科研、工程、社会应用实践密切联系，基础与前沿、经典与现代有机结合，形成良性互动；开出的综合性、设计性、研究创新型实验学时数达到实验项目总学时数的70%以上；实验考核方法和实验教学模式适应培养学生能力的需要，有利于推进学生自主学习、合作学习和研究性学习。

3、具备先进开放的实践教学软、硬件环境。实验仪器设备先进实用、满足教学需要，具有网络化的实践教学和实验室管理信息平台，广泛使用计算机辅助实践教学软件和多媒体课件进行教学，注重营造实际生产与工程工作环境，真实模拟生产中常见故障产生的原因和分析问题、攻克难关的思路，以及解决问题的方法。在推广运用虚拟、仿真实验技术手段的同时，推进虚拟、仿真实验与实际实验的结合，创造学生自主实验、个性化学习的实践环境。

4、培养学生具备严谨的科学态度和规范的操作技能，能熟练、正确地使用各种仪器设备，能利用现代科技新知识、新技术和新的实验方法独立完成综合性实验，能在教师的指导下，自主完成设计性、探索性、创造性实验。

5、注重建设高水平的实践教学队伍。有稳定的实践教学教师队伍，提高实践教学人员素质和鼓励高水平教师投入实践教学工作的政策措施；有实践教学与理论教学队伍互通，教学、科研、技术兼容，骨干相对稳定，人员结构合理的实践教学团队和科学有效的实践教学人员培养培训制度，形成一支由学术带头人或高水平教师负责、学术水平高、教学科研能力强、实践经验丰富、爱岗敬业、团结协作、勇于创新的高水平的实践教学教师队伍。

6、建立完善的实践教学质量监控体系和激励学生自主学习与提高能力的有效管理机制。建立实践教学的科学评价机制和开放运行的政策、经费、人事等保障机制，引导教师积极改革创新。

## 第二节	实践教学示范中心项目申报与评审

- 申报范围：包括综合性工程训练中心和经济管理类、法学类、传媒类等文科类综合模拟训练中心。对已确定建设的省级基础课示范实验室和优秀实习教学基地应按综合性实践教学示范中心的建设标准加强建设，不再重复申报。

- 申报条件

1、申报的实践教学示范中心必须是实行校、院两级管理，承担多学科、多专业实践教学任务，形成良好的实践教学环境，具备网上开放教学、开放管理条件。

2、有一支具有创新精神和实践能力、实验教学观念先进、结构合理、爱岗敬业、团结协作、教学效果良好的水平较高的实践教学教师队伍。

3、制度完善，管理规范，设备配置先进实用，有切实可行、强化实践教学示范中心建设的保障机制。

## 第三节  检查与验收评估

- 实践教学示范中心建设实行滚动管理。凡中期检查没有达到预期建设目标的，停止经费资助，不再列入全省普通高校实践教学示范中心建设计划。

- 实践教学示范中心建设周期结束前，须向学校提交如下材料：

（1）提供实践教学示范中心建设中长期发展规划；

（2）提供使用实践教学示范中心建设经费所新添置的教学仪器设备等清单，以及使用情况报告；

（3）提供具有特色的实践教学示范中心建设专业实践课程教学大纲、考试大纲；

（4）提供具有特色的实践教学示范中心建设实践课程教材、辅导书籍，教案、试题库；

（5）提供实践教学示范中心建设网页，所有建设材料上网；

（6）提供实践教学示范中心建设师资业务培训计划和实施证明材料；

（7）提供外聘教师学术讲座以及参加或举办与本专业建设相关的学术会议等证明材料；

（8）提供实践教学示范中心建设研究论文。

- 评审程序：实践教学示范中心建设期为三年，建设期完成后，由学院提出验收评估申请，学校组织专家按建设标准进行合格预审，报湖南省教育厅，省厅组织专家进行合格评审认定。

## 第四节	经费投入和管理

- 湖南省教育厅对经评审确定的省属高校的实践教学示范中心建设给予一定资助，学校按1:4以上的比例配套投入建设资金。

- 建设资金主要用于实践教学示范中心的教学软硬件建设，主要包括：设备仪器、教学软件、实验装备、低值易耗品和一般工具。实验室基建项目等不属于实践教学示范中心建设立项范畴。

- 对于精密、贵重仪器和大型设备（单价十万元以上）和教学软件（单价五千元以上）的购置，学院和项目负责人必须提出论证报告，其内容包括购置理由、效益预测、调研选型论证、安装及使用条件、维护修理工作安排和使用人员要求等。

- 学院根据批准的建设项目和资金情况对建设方案和设备配置方案进行修改，并最终确定设备配置方案，报教务处实践教学管理科，办理相关手续，备案。

- 教务处将年度实践教学示范中心建设项目汇总后报主管校领导审批，批准同意后送资产处设备科，设备科根据设备配置方案组织政府招标采购。

- 项目在建设执行过程中若发现设备配置方案、经费计划需作大量调整或因各种原因需更换项目负责人时，项目应立即停止执行，并及时向教务处书面陈述理由，经批准后，方可重新实施。

- 实践教学示范中心建设经费使用原则

1、专款专用原则。建设经费实行专款专用，任何单位或个人均不得挪用、挤占。

2、全额包干原则。下达的建设经费实行全额包干、年度结算、节余留用的办法。

3、有效使用与节约原则。要求将有限的资金发挥最大的效益，节约开支，不浪费、不乱用。对于经费使用不当、建设成效不明显，或造成严重浪费致使建设难以达到预期目标的，学校有权终止其经费开支，并追究相关人员责任。

4、实践教学示范中心所在学院和实践教学示范中心建设负责人管理经费的原则。上级有关部门立项的实践教学示范中心专项建设经费拨入学校，经教务处立项后，由财务处拨付。经费由所在学院和项目负责人共同管理。凡是用建设经费购置的图书资料和仪器设备等物品，均应按学校有关设备管理规定纳入学校固定资产和图书资料的统一管理范畴进行管理，合理使用，精心维护。

- 实践教学示范中心建设项目经费使用范围

| 序号 | 使用范围 | 控制比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究经费 | ≥20% |
| 2 | 国内外合作与交流费 | ≤5% |
| 3 | 有关教学仪器设备的购置、图书资料等购置费用 | ≥60% |
| 4 | 网站建设及计算机软件费用 | ≤10% |
| 5 | 实践教学示范中心建设办公经费及其它 | ≤5% |

- 实践教学示范中心建设经费审批手续

1、经费下拨给项目组以后，由实践教学示范中心专项建设负责人按照预期建设内容和目标，制定经费预算方案，由负责人和所在学院分管实验教学示范中心专项建设的院领导审核签字，并加盖公章后报教务处审核确认，经确认后的经费预算报财务处备案。

2、经费开支时由实践教学示范中心专项建设负责人（第一签批人）和学院分管实践教学示范中心专项建设的院领导（第二签批人）和教务处负责实践教学管理的处领导三人签字（须在财务处预留签字），到财务处办理有关经费开支手续。

- 实践教学示范中心建设经费使用的监督

1、学院要加强实践教学示范中心建设项目管理和经费预算及支出管理。

2、教务处要加强对各学院的实践教学示范中心专项建设方案和项目计划备案管理和检查，加强预算和支出管理。

3、财务处要按实践教学示范中心专项建设经费的支出项目和使用规定认真审核开支项目，做好监管工作。

4、项目负责人在年度进展报告中将经费使用情况向所在学院和教务处进行报告。

# 第八章   实习教学基地的建设管理办法

## 第一节  实习教学基地建设的内容、目标和要求

- 实习教学是高等教育的重要教学环节之一，对学生理论联系实际，培养学生创新精神与综合素质具有不可替代的作用。

- 实习教学基地是指具有一定规模且相对稳定的供学生参加实习教学活动的场所。建立实习教学基地，可以丰富学生实习教学内容，提高学生实践能力，促进学研产结合，是加强学校和社会的联系，充分利用社会资源办学的重要途径。

- 实习教学基地应为学生完成各类实习、课程设计、专业技能训练、毕业论文（设计）、勤工俭学和第二课堂活动等实践活动提供相应的条件和必要的服务。

- 实习教学基地采用校、学院两级管理，以学院管理为主的原则。在主管校长的领导下，由教务处及相关职能部门统筹管理，负责制定建设和管理的规章制度，协调有关事宜。学院依据学科及专业建设规划、人才培养计划、实习教学大纲等要求，具体实施基地的建设与管理工作。

- 实习教学基地建设与发展规划，要纳入学校教育事业总体发展规划，实习教学基地的立项、建设、撤销等需报教务处备案。

- 实习教学基地应实行科学管理，完善各项规章制度，严格遵守国家的有关规定。应建立工作日志制度，对教学工作、人员、经费、物资、环境等基本信息进行记录、统计和分析，及时准确填报各种报表。

- 实习教学基地实习计划的制定、下达与落实

1、各学院在实习教学基地安排的各类实践教学（包括教学实习、专业实习、毕业实习等），必须在每学期开学初两周内提出本学期实践教学计划（包括实习的项目、要求、时间、人数、指导及带队教师、实习教学基地名称等内容），报教务处审批后转各有关实习教学基地。各实习教学基地如有异议，应在接到实习计划后一周内将意见书面报告教务处。

2、各类实习教学必须在学生实习前一周由学院提出具体安排计划，并附实习教学指导提纲，转有关实习教学基地，由带队教师与有关实习教学基地联系安排落实。

3、各实习教学基地必须指定一名主要领导负责实践教学的组织与管理工作。

- 实习教学基地管理人员职责

1、实习教学基地管理人员全面负责基地管理工作，坚持为教学服务、为师生服务的工作宗旨。

2、负责编制基地建设规划和工作计划，并组织实施和检查执行情况。

3、根据人才培养方案、实习教学大纲内容，负责组织完成基地教学工作任务。

4、为实习教学活动提供场所和相关条件，充分利用社会资源和力量，加强基地作为学生实习、生产试验和技术开发场所的重要作用。

5、贯彻实施基地管理有关规定，全面负责基地相关设施和物资的保管工作，保证各类设施完好及水、电的正常供应。负责基地清洁卫生、安全、环境等工作。

6、负责接待和安排参加实习教学的师生的住宿，解决好学习、生活等方面的具体事情。

7、按时完成基地各种信息数据的登记和上报工作。定期总结和向学院汇报实习教学基地的管理和使用情况，遇特殊情况应及时汇报。

## 第二节  实习教学基地的建立和检查

- 实习教学基地分校外和校内两类。

1、校外实习教学基地：由学校有关部门或学院与校外有关政府部门、企事业单位、科研机构等联合在校外建立，为具有一定规模且相对稳定的相关专业实习、毕业论文（设计）、社会实习等实践性教学活动场所。

2、校内实习教学基地：经学校批准在校内建立，具有一定规模且相对稳定的各类实习、毕业论文（设计）等实习教学活动场所。

- 实习教学基地应具备的基本条件

1、有适合开展实习教学的科研、生产项目和技术装备，适度的生产经营规模及较高素质的技术人员和职工队伍，能满足完成实习教学任务的各项要求。

2、基地建设双方应坚持互惠互利、义务分担的原则。

3、就近设点，相对稳定，节约实习教学经费开支。

4、能满足学生食宿、学习、劳动保护和卫生安全等方面的要求。

5、尽可能“产、学、研”一体化相结合

- 实习教学基地建立的途径

1、校外实习教学基地的建立应由有关学院根据不同专业和学科特点，有目的、有计划、有步骤地选择具备相应实习教学条件的企事业单位、科研机构等，共同协商建立。

2、校内实习教学基地的建立依托学院建立，由学校审批，学院派专人负责其教学运行与日常管理。

- 学院与校外实习教学基地共建单位应承担的职责和义务：

1、在国家政策许可范围内，学院在人才培训、委托培养、课程进修、咨询服务、信息交流、学生就业等方面对校外实习教学基地共建单位优先提供服务。

2、学院应主动取得校外实习教学基地共建单位的协作，结合该单位实际和发展情况制定切实可行的人才培养方案，推荐选聘兼职指导教师，共同组织、实施学生实习教学任务的落实，加强学院与本单位内部各有关部门的联络工作。

3、在教学期间，学院与校外实习教学基地共建单位应确保学生、指导教师及生产人员的安全，对相关人员进行纪律、安全教育。

- 校外实习教学基地协议书的签订

1、在符合建立校外实习教学基地条件的基础上，基地共建双方有合作意向，经协商可由学院与基地所在单位签署明确双方有关合作内容、权益和职责的合作协议书。

2、校外实习教学基地协议合作年限根据双方需要协商确定，一般不少于两年，协议到期时，根据双方合作意向与成效，可办理协议续签手续。

- 校外实习教学基地的挂牌

学院与校外实习教学基地共建单位签订合作协议后，校外实习教学基地挂“湖南科技大学××××基地”标牌，具体名称由学院与基地共建单位确定，并报教务处备案。

- 实习教学基地检查与评估

教务处会同有关部门和学院不定期到实习教学基地检查、评估教学情况，或给与必要的协助和指导。对基地建设管理、运行成绩突出的学院予以表彰；对建设成效不大、不能保证实习教学质量的基地，提出整改要求。实习教学基地建设周期结束前，须向学校提交如下材料：（1）提供实习教学基地建设中长期发展规划；（2）提供使用实习教学基地建设经费所新添置的教学仪器设备等清单，以及使用情况报告；（3）提供具有特色的实习教学基地建设专业实习课程教学大纲、考试大纲；（4）提供实习教学基地建设网页，所有建设材料上网；（5）提供实习教学基地建设师资业务培训计划和实施证明材料；（7）提供外聘教师学术讲座以及参加或举办与本专业建设相关的学术会议等证明材料；（8）提供实习教学基地建设研究论文。

## 第三节 实习教学基地经费投入和管理

- 实习教学基地建设经费应采取多种渠道筹集的办法，学校提供一定比例经费用于基地的基本条件改善和保障工作。

- 实习教学基地建设经费使用原则

1、专款专用原则。实习教学基地建设经费应专款专用，任何单位或个人均不得挪用、挤占。

2、全额包干原则。下达的建设经费实行全额包干、年度结算、节余留用的办法。

3、有效使用与节约原则。要求将有限的资金发挥最大的效益，节约开支，不浪费、不乱用。对于经费使用不当、建设成效不明显，或造成严重浪费致使建设难以达到预期目标的，学校有权终止其经费开支，并追究相关人员责任。

- 实习教学基地建设项目经费使用范围

| 序号 | 使用范围 | 控制比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究经费 | ≥20% |
| 2 | 国内外合作与交流费 | ≤20% |
| 3 | 有关教学仪器设备的购置、图书资料等购置费用 | ≥40% |
| 4 | 网站建设及计算机软件费用 | ≤15% |
| 5 | 实习教学基地建设办公经费及其它 | ≤5% |

- 实习教学基地建设经费审批手续

1、经费下拨给项目组以后，由实习教学基地专项建设负责人按照预期建设内容和目标，制定经费预算方案，由负责人和所属学院分管实习教学基地设的院领导审核签字，并加盖公章后报教务处审核确认，经确认后的经费预算报财务处备案。

2、经费开支时由实习教学基地建设负责人（第一签批人）和学院分管实习教学基地专项建设的院领导（第二签批人）和教务处负责实践教学管理的处领导三人签字（须在财务处预留签字），到财务处办理有关经费开支手续。

- 实习教学基地建设经费使用的监督

1、学院要加强实习教学基地建设项目管理和经费预算及支出管理。

2、教务处要加强对各学院的实习教学基地专项建设方案和项目计划备案管理和检查，加强预算和支出管理。

3、财务处要按实习教学基地专项建设经费的支出项目和使用规定认真审核开支项目，做好监管工作。

4、项目负责人在年度进展报告中将经费使用情况向所在学院和教务处进行报告。

# 第九章  大学生研究性学习和创新性实验计划项目管理办法

## 第一节 大学生研究性学习和创新性实验计划

## 项目建设的内容、要求和目标

- 大学生研究性学习和创新性实验计划项目旨在探索并建立以问题和课题为核心的教学模式，倡导以本科学生为主体的创新性实验改革，调动学生的主动性、积极性和创造性，激发学生的创新思维和创新意识，逐渐掌握思考问题、解决问题的方法，提高其创新实践的能力。

- 大学生研究性学习和创新实验计划项目由学校统一组织，以项目为研究载体，由学院学生创新研究支撑平台进行计划实施。

- 实行校、院两级管理机制，成立校、院两级“大学生研究性学习和创新性实验计划项目”组织机构。学校成立由学校分管教学副校长任组长，成员包括教务处、国有资产管理处、科研处、财务处、团委主要负责人组成的大学生研究性学习和创新性实验计划领导小组。负责研究协调资源利用、项目合作等重大问题；设立秘书处，由教务处负责牵头组织落实“大学生研究性学习和创新性实验计划”的实施，制定相关政策和文件、落实经费、组织项目的立项、检查和项目结题等工作。

- 学院成立创新性实验计划工作组，由分管教学副院长任组长，成员包括教学和学生管理人员、指导教师等。负责制定本院创新性实验计划和本院申报创新实验项目可行性评审工作，为参与项目的学生配备导师，根据项目需要建设学院创新性实验研究支撑平台和跨学科指导教师团队。

## 第二节 项目申报与评审

- 凡我校全日制本科学生均可申请，原则上以一至三年级学生为主。申请者要品学兼优、学有余力，有较强的独立思考能力和创新意识。鼓励项目组成员学科交叉和年级交叉。

- 项目以研究性学习和实验为主要手段，在教师指导下，学生个人或团队自主确定选题，设计实施方案，由项目第一申请者（即项目负责人）向其所在学院提出申请。

- 学生项目执行时间为1～3年，学院需每年向学校报告项目进展情况。学校将对项目运行情况进行抽查。项目结束后，由学校组织项目验收，并将验收结果报省教育厅。验收结果中，必需材料为各学生项目的总结报告，补充材料为论文、设计、专利以及相关支撑材料。

- 作为申请人同年只能申请一项，限制重复申报和多头申报。主研人（即项目负责人）同一年度只能申报1项大学生研究性学习和创新实验计划项目，有在研项目的主研人（即项目负责人）不得再申报新的项目。

- 项目评审主要审查项目的创新性和可行性。具体程序为：

1、各申报学院组织有关专家对申请项目进行书面评审和答辩评审，根据评审结果确定学院推荐项目，并将学院推荐项目名单上报学校。

2、学校组织专家对*学院大学生研究性学习和创新性实验计划项目进行评审，通过评审的项目确定为校级资助项目，并从中择优确定申报省级、国家级研究性学习和创新性实验项目。

第三节 项目检查与验收

- 项目运行实行动态管理，经费分两期下达，具体程序为：

1、项目确定后，项目负责人与学校签订《湖南科技大学大学生研究性学习和创新性实验项目合同书》。

2、学校根据项目合同书下达第一期项目经费。

3、项目组成员在导师指导下开展工作。

4、学校将对项目进展进行跟踪管理，实施中期检查，查阅学生实验原始数据、实验报告和文献综述，并根据学生实际研究情况决定是否进一步资助。

- 项目变更

1、项目负责人变更：项目负责人因故确实不能或不宜继续主持项目的，由所在学院工作组提出变更意见，经教务处审核同意后方可更换。

2、指导教师变更：指导教师因故短期不能履行指导任务的，应安排临时替代人员完成指导工作；指导教师因故长期不能履行指导任务的，由学院工作组提出变更意见，经教务处审核同意后方可更换。

3、项目组成员变更：项目组学生确因个人原因不能继续进行项目研究的，由项目负责人与指导教师根据项目进展情况决定是否增加新成员，并将结果报学院指导工作组备案。

4、项目结题时间变更：批准立项后的项目应按期完成，确因特殊原因需要提前或延期结题的，应由项目负责人提出书面报告，经学院指导小组审核后，报教务处批准。所有申报的项目必须在学生毕业离校前完成。

- 结题验收

1、项目完成后项目负责人填写《湖南科技大学大学生研究性学习和创新实验计划项目结题申请表》，经指导教师签署意见，提交相关项目研究报告和研究成果等材料，提出结题验收申请。

2、学校聘请相关专业专家组成项目鉴定组对项目进行结题验收和答辩。专家组组长由副高以上职称专业教师担任，成员不应少于3人，项目指导教师原则上应回避。通过结题评审的项目颁发结题证书。

# 3、项目鉴定与学生成绩评定：学生答辩结束后，专家组应根据指导教师意见、材料审阅意见、答辩情况做出项目鉴定与成绩评定结论。项目鉴定分优秀、通过、不通过三档。对于鉴定结果为“不通过”的项目，应提交相关的分析报告进行说明。

## 第四节  指导教师遴选与管理

- 项目实施学院要聘请责任心强、学术水平高、学风正派、治学严谨且具有高级职称或博士学位的教师担任指导教师。

- 指导教师要认真履行指导职责，审查项目申请表，加强过程指导，开设学术讲座，定期组织学生讨论和交流，审查实验原始数据和实验报告。

- 对于认真履行项目指导工作的教师，学校将给予指导教师工作补贴。

## 第五节  表彰与奖励

- 学校设立湖南科技大学大学生研究性学习和创新性实验计划项目优秀组织奖，对组织得力、实施效果显著的单位给予表彰与奖励。

- 学校设立湖南科技大学大学生研究性学习和创新性实验计划优秀成果奖，评选优秀项目，并进行表彰与奖励。

- 学校设立湖南科技大学大学生研究性学习和创新性实验计划优秀指导教师奖，评选优秀指导教师，并进行表彰与奖励。

## 第六节  经费投入和管理

- 学校对批准的“大学生研究性学习和创新性实验计划”项目，每个项目给予3000元的经费支持。项目经费由教务处统一规划管理，专款专用，主要用于项目的资料费、调研费、实验费和耗材等相关开支。项目经费也可用于学生发表论文或其他成果，成果发表时须注明“湖南科技大学大学生研究性学习和创新性实验计划项目资助”。经费支出单据要经项目负责人和指导教师签字后，持项目经费卡到财务处报销。

- 对于入选省级、国家级并立项的项目将按照上级文件要求给予相应比例的配套经费支持。

- 资助经费一次核定，分两次拨付。立项后拨付经费总额的50%，中期检查合格后拨付经费总额的50%。

- 经费开支时由项目负责人（第一签批人）和指导老师（第二签批人）和教务处实践教学管理科负责人三人签字（须在财务处预留签字），到财务处办理有关经费开支手续。项目阶段检查和结题时，项目负责人要提供经费使用明细，以确保项目经费的合理使用。

# 第十章   教学研究与改革项目管理办法

## 第一节  教学研究与改革项目建设目标和要求

- 高等教育教学研究与改革项目是为深化教育改革，调动广大教师参与教学研究参与教学研究活动的积极性，充分发挥其主动性和创造性，全面提高教学质量和教学研究水平。

- 教学研究与改革项目面向全校广大在职教职工，公平竞争，择优立项，保证重点，实行目标管理与过程管理相结合，重点管理和一般管理相结合，集中管理和分级管理相结合。

- 教学研究与改革人员应具有良好的科学研究道德和严谨的科学工作作风，严肃认真地开展教学研究与改革工作，严禁剽窃、伪造成果等不良行为。

## 第二节  申报与评审

- 选题与类别

1、学校根据发展及上级管理部门的要求，每年组织一次项目申报和评审，公布当年重点鼓励的研究项目。

2、教学研究与改革项目分三类：一是国家、省（部）及教育学（协）会立项的纵向项目，不包括教育科学研究项目；二是与企事业单位合作的横向项目；三是校级立项项目，校级项目又分为重点资助项目和一般资助项目。教学研究与改革项目的研究时间一般为2~3年。

3、教学研究与改革项目的选题，要以学校教学改革发展的重大理论与实践问题为主攻方向，突出应用研究，注重基础理论研究，鼓励新兴交叉边缘学科研究和跨学科综合研究，支持成果开发与推广研究，力求居于学科前沿，具有全局性、战略性、前瞻性、综合性，避免低水平重复研究。

- 校级教研项目每年申报评审一次。国家、省部级教研项目的申报，按照有关文件的具体要求而定。

- 申报校级教学研究与改革项目的负责人应符合以下条件：

1、学校在职在岗教职员工，遵守党和国家的各项法令、法规以及学校的各项规章制度。

2、承担重点资助项目的负责人必须具有副高以上职称，其他项目的负责人应具有中级及以上职称。

3、必须真正承担和负责组织、指导项目的实施。不能承担实质性研究工作的，不得申请。

4、每一申请人不得同时申报两项项目，作为申请人或者主要参与者申请的项目数，与作为负责人或者主要参与者正在承担的项目数合计不得超过2项。以往承担的教学研究与改革项目必须按规定结题，未结题者不得申报新的教学研究与改革项目。已有在研教学研究与改革项目且尚未完成的项目主持人，不得申报新的教研项目。

- 项目申请人应根据当年的项目要求选好题，并按照申请书的要求，做好前期研究准备工作，认真如实填写《湖南科技大学教学研究与改革项目申请书》（以下简称“申请书”）。项目组主要成员应在申请书上签字，以示参加申请与合作。

- 项目申请人所在单位按照本办法的规定进行审查，如实对申请项目的意义、特色、创新及完成项目给予的支持等方面签署具体意见，并承担提供研究条件和承担项目管理职能及信誉保证。

- 各单位和个人申请的教学研究与改革项目，须经申请人所在单位审核签署意见后，统一报送教务处，多单位合作承担的项目，由项目负责人所在单位按程序申报。

- 教务处负责组织教学研究与改革项目的立项评审，评审程序为：

1、一般资助项目原则上由各学院根据当年资助的数量指标进行评审，确定拟立项项目报学校审定。

2、重点资助项目实行招标立项。申报者要求具备主持省部级相关教育科研课题的经历。教务处根据当年学校的工作要点，拟定重点研究课题，向全校公开招标。申请者填写《湖南科技大学教学研究与改革重点课题投标申请·评审书》，通过招标的有关程序，由评审专家以无记名投票方式产生拟立项项目。评审专家委员会成员应到三分之二以上方能进行评审和投票，根据当年的指标数按照得票多少的顺序确定拟立项项目。对评审通过的拟立项项目，由评审专家委员会主任签署评审通过的立项意见，并报学校审批。

- 学校批准的教学研究与改革项目，由学校行文公布项目名称及资助金额。校外批准立项的各类项目，由教务处通知项目申报人所在单位和项目负责人。

## 第三节  项目管理

- 校级项目管理

1、管理内容：研究工作计划（开题报告）的审定、阶段检查、与项目研究进程有关材料的收集及项目档案的建立。

2、项目实行学校、学院两级负责制。教务处以项目的立项、检查、鉴定（结题、评估、验收）以及项目建档等管理工作为主；学院以日常的督促检查和定期检查等管理工作为主。

3、项目批准后，从发文之日起两个月内，学院应组织召开项目开题报告会，项目负责人应向教务处提交开题报告。

4、学院应根据项目研究工作计划的内容，每个学期组织一次进程检查。

5、中期检查：研究计划、阶段成果报告、调研报告、下一阶段工作安排及其他报告和附件、附表等。每个项目每年年底进行一次阶段工作总结，并按项目的类型分别填写《湖南科技大学教学研究与改革项目中期检查表》。所有发布的成果均需标注学校立项的项目编号或项目名称。

- 校外立项的项目管理

1、校外立项的项目是指中央和各级政府部门、企事业、各教育学（协）会批准和资助的教学研究与改革项目，不包括教育科学研究项目。

2、凡申报校外立项的教学研究与改革项目，必须经由教务处统一组织申报，否则不予资助与管理。

3、凡是校外立项的项目，其申报、检查与鉴定（结题、评估、验收）按立项部门相应的规定要求执行外，学校按重点资助项目进行管理。

- 项目检查与验收

1、凡是学校资助的项目均需在教务处建立档案，归档内容包括：申请书、研究工作计划（开题报告），阶段检查材料、鉴定（结题、验收、评估报告）材料和必要的政策性文件等。

2、项目鉴定结题时，负责人要及时填写《湖南科技大学教学研究与改革项目结题申请书·鉴定书》，并整理好相应的鉴定材料，包括研究报告、已发表的论文（仅与该项目有关的、在学术期刊、学术会议上发表或宣读的论文）、研究成果（与申请书的结题成果一致）以及其他有关表格、报告、实证材料及说明，交教务处审查后，由教务处于每年4月、10月聘请组织专家进行结题鉴定。鉴定材料一式两份归主管部门存档。

3、凡立项的教学研究与改革项目都应按目标要求认真完成并进行结题（鉴定、评估、验收），凡未能交出结题报告或未达到研究工作计划中所规定目标的项目均视为未完成项目。未完成项目超过规定时间二个月即行终止，并且其负责人两年内不能申请学校资助的项目。

4、省级以上项目的检查与验收按照相应的项目文件要求进行。

## 第四节  经费投入与管理

- 根据高等教育发展的需要，学校每年拨出教学研究与改革经费，资助校内外立项的教学研究与改革项目，实行专款专用。

- 各类项目批准后一个月，在完成了第八十九条第3款规定的工作内容后，项目组可使用项目经费。

- 校级项目的资助经费由教务处对通过的拟立项项目进行审核、汇总和综合平衡，提出经费资助方案，报分管校领导审批。

- 校外项目由上级有关部门按有关标准下拨，学校按审批单位的文件要求进行配套资助，但原则上一般不超过国家和省（部）级教学研究与改革项目经费资助金额的100%。对于立项不资助的国家和省（部）级教学研究与改革项目，学校酌情予以适当资助，一般不超过审批部门资助一般项目的金额。与企业合作的横向项目学校不予资助。配套经费于上级经费下拨当年划拨。

- 教学研究与改革项目经费使用范围

1、项目的管理费，一般为经费总额的5%；

2、资料费，含与项目研究相关的打印、复印费，图书、教学软件等文献资料的购置费等；

3、为完成项目研究必须举办的会议费；

4、为完成项目研究必需的调研差旅费；

5、与课题相关的论文、著作出版费；

6、软件开发费；

7、成果鉴定费。

8、资助经费不得用于购置设备、发放工资、奖金和劳务费，以及与研究项目无关的开支。

- 经费开支审批手续

1、经费下拨给项目组以后，由教学研究与改革项目负责人按照预期研究内容和目标，在规定范围内使用。

2、由教务处向各教学研究与改革项目组发放《经费使用手册》，经费开支时由教学研究与改革项目负责人（第一签批人）、所在学院分管院领导（第二签批人）审核签字（须到财务处预留签字），持《经费使用手册》到学校财务处办理有关经费开支手续。

- 经费使用的监督

1、学院要加强教学研究与改革项目管理和经费预算及支出管理。

2、教务处要加强对各学院的教学研究与改革方案和项目计划备案管理和检查，加强预算和支出管理。

3、财务处要按教学研究与改革项目经费的支出项目和使用规定认真审核开支项目，做好监管工作。

# 第十一章 教材建设管理办法

## 第一节  教材建设的目标、机构与内容

- 教材建设目标

教材建设以“体现先进理念、反映最新成果、推进研究性教学”为指导思想，重点围绕基础课程教材改革、专业课程教材创新和辅助教材建设等三个方面进行，全面整合教材资源，推进精品教材建设，力争推出一批国家级规划教材，提升学校教材建设整体水平。

- 教材建设机构

（一）教材建设实行学校、学院两级管理。

（二）学校成立教材建设工作委员会，主任由分管教学工作的副校长担任，副主任由教务处处长担任，成员由各学院分管教学工作的副院长和学校有关职能部门的负责人组成，委员会下设办公室，教务处分管教材工作副处长兼任办公室主任。教材建设工作委员会是教材建设工作的领导和监督机构，其主要任务是：

1、对教材建设中的重大问题进行决策。

2、指导制定学校教材建设规划。

3、负责学校规划教材立项审定。

4、指导教材研究，组织教材评估、评优，并向教育主管部门推荐。

5、审查、监督教材建设专项基金的筹集和使用。

（三）教务处是教材建设的主管部门，其主要任务是：

1、制定教材建设规划并组织实施。

2、组织教材研究、评价和评优工作。

3、组织教材选用、征订工作。

4、组织国家、省（部）级规划教材的推荐申报工作。

5、办理自编讲义的审批手续，并负责联系印刷、核价。

6、教材建设专项基金经费管理。

7、落实学校教材建设工作委员会对教材建设的决策，就教材建设中的重大问题向学校教材建设工作委员会汇报。

（四）学院成立教材建设评审小组，教材建设评审小组组长原则上由学校教材建设工作委员会的委员担任，成员２-５人，由各学院指定或选举产生。学院教材建设评审小组接受学校教材建设工作委员会的领导，负责本单位教材建设规划，组织本单位教材研究和教材评估、评优，对本单位的校内自编讲义进行审核，对本单位的自编教材进行初审及推荐。

- 教材建设项目与内容

（一）教材建设项目主要包括教材选用与编写、省（部）级以上规划教材建设、省（部）级以上优秀教材建设及其它经批准的省（部）级以上教材建设项目等。

（二）教材建设内容主要包括制定教材建设规划，落实教材选用、编写与出版工作，组织规划教材申报与优秀教材推荐工作，开展教材研究工作等。

## 第二节 教材选用与编写

- 本着“编”、“选”并重的原则，坚持优先选用优秀教材保证教学质量。同时，学校坚持积极扶持、保证质量、严格审批、量力而行的原则，结合优势学科、特色学科及精品课程建设制订教材建设规划。

- 学院是教材选用的主体，负责教材选用的论证，制定教材选用计划。教材选用应体现科学性、先进性、适用性，把优秀教材作为教材选用的主要目标，确保新版优秀教材进课堂。教材选用应遵循以下原则：

（一）选优原则。选用近三年出版的省（部）级以上立项规划教材、省（部）级以上获奖优秀教材及教育部教学指导委员会推荐教材，使高质量的新版优秀教材成为教材选用的主体，提高教材的优选率。

（二）适用原则。选用教材应符合教学大纲基本要求，严禁选用质量低劣、内容陈旧、以营利为目的的教材。

（三）更新原则。要结合学科、专业调整，加强教材的更新换代，各学院所选教材中近三年出版的教材所占比例应不低于50%。

（四）统一原则。教学大纲要求相同的课程应采用同一种教材。

（五）减轻学生负担原则。坚持一门课程选用一种教材，如确因教学改革需要而增发辅助教材的，须由所在学院提出，经教务处审批后实施。

（六）连续性原则。选用教材计划一经审批，不得随意更换。

- 学校鼓励教师依据教材建设规划组织规划教材选题与编写工作

（一）规划教材选题的重点是受益面较广的基础课、专业基础课的教材；有一定特色的专业课和公共选修课的教材；体现教学内容和课程体系改革成果的教材；体现学校学科优势和特色的教材；解决教学急需，填补学科空白的教材。

（二）规划教材编写实行主编负责制，按照“文责自负”原则，主编负责全书的统稿和书稿质量。主编应具有丰富的教学经验、较高的学术造诣，在本学科有所建树，具有副教授以上职称或博士学位，一般应具备三年以上该门课程的教学实践。

（三）规划教材编写基本要求：

1、规划教材编写要求高起点、高规格，反映现代教育思想观念、人才培养模式和课程结构改革成果，符合社会发展、科技进步和经济建设对人才培养的实际需要。在体系上要有所创新，内容上要有所更新，方法和手段上要有所革新。

2、规划教材编写要以促进学生综合能力培养为出发点，符合专业人才培养方案及课程教学要求，适应素质教育需要。

3、规划教材编写要体现改革的精神，反映本学科国内外科学研究和教学研究的新知识、新成果、新成就、新技术。

4、规划教材内容要以最新专业培养方案为依据，有效保证课程教学的基本要求。

5、规划教材编写要求规范、科学。

6、书稿扉页上应列主编姓名和工作单位以及审稿人姓名和工作单位。

## 第三节  教材建设项目申报与评审

- 校内自编讲义申报与审批

（一）校内自编讲义指我校教师为满足课程教学的实际需要，独立编著并经审核批准、供在校本科学生使用的课程讲义、实验（实习）指导书等非正式出版物。若已有公开出版且适合我校实际的优秀教材，一般不再组织教师进行编写。

（二）编审和印制校内自编讲义程序：编者填写《湖南科技大学校内自编讲义申请审批表》，经所在学院审核批准后，报教务处审批；获准编写项目完成后，编者提前二个月将电子稿交到教务处教材科；教材科向新闻出版局申报“非出版单位印制内部使用资料书刊准印证号”，按当年实际使用学生人数印刷自编讲义。

（三）对师生反映好的校内自编讲义，经主编申请和学院审核同意，学校将择优列为规划教材，并向出版社推荐正式出版。

（四）校内自编讲义实行成本核算，不享受基金资助。校内自编讲义必须控制篇幅，保证其成本价原则上不超过正式出版物的定价标准，必要时作者应进行删改。校内自编讲义以成本价向学生供应，不对外出售。未经学校审批，任课教师不得自行印制并强制要求学生购买自编讲义。

- 学校规划教材申报与评审

（一）学校规划教材指列入学校教材建设规划、由本校教师任第一主编（或未设主编而任第一编著者）编写的教材（文字、声像、电子等形式）。学校在坚持择优选用教材的基础上，鼓励教师编写出版规划教材。申报学校规划教材必须是我校本科教学需要、由我校教师任主编的主体教材而非教学参考书，不包括学术专著、翻译教材和教辅材料（习题、案例、试题库、工具书等）。教材形式不限，学校鼓励数字化多媒体教材（纸质教材+电子教材+课程网站）的编写。

（二）学校规划教材申报与评审程序

1、学校规划教材建设项目的申报工作原则上每年一次，建设周期一般为两年（其中一年为教材编写期，一年为教材试用、修订期），申报起止日期为4月1日—20日，评审结果的反馈日期为5月15日前。

2、主编填写《湖南科技大学规划教材立项申报表》，所在教学系及学院教材建设评审小组初审、推荐，报教务处审核，经学校教材建设工作委员会审定后，确定拟立项规划教材，在教务网上公示一周后报主管教学的副校长签字生效。

- 省（部）级、国家级优秀教材推荐申报

（一）为激励教师编写优秀教材，进一步推进学校教材建设工作，发挥优秀教材的示范和辐射作用，促进教学质量的提高，学校依据教育行政主管部门文件精神择优推荐申报省（部）级及以上优秀教材。

（二）省（部）级及以上优秀教材申报工作以学校为单位统一组织。学院根据教育行政主管部门文件精神，向学校推荐优秀教材。学校聘请两位副教授以上职称的同行专家（其中校外专家至少一位）对学院推荐教材进行评审并填写申报教材专家评审表。学校根据专家的初审意见，符合申报条件的教材经学校教材建设工作委员会评议后按名额择优向教育行政主管部门推荐申报。

（三）申报条件与办法以教育行政主管部门相关文件为准。

- 省（部）级、国家级规划教材申报

（一）为进一步加强我校教材建设工作，提高教学质量，充分发挥优秀教材的辐射、带动、示范作用，争取更多的教材入选省（部）级、国家级规划教材，学校鼓励和支持教师积极参与申报。

（二）学校在教务网及时通报有关出版社的申报信息，各学院认真做好工作，精心组织，鼓励和支持教师积极参与。

（三）有意申报的教师要密切关注、留意有关出版社的工作安排，按照出版社要求，做好各项相关工作。积极联系国内外同行专家和有关出版社，对申报选题进行优化，使选题在内容和体系上彰显特色，体现科学性、系统性和新颖性，融入教学改革和课程建设的新成果，争取作为出版社重点选题推荐申报国家级规划教材。学校鼓励教师作为第一主编与兄弟院校加强横向联系，合作编写教材，以利于提高国家级规划教材的入选率。

## 第四节  教材建设项目资助与奖励

- 学校制定相关配套政策和措施，积极推进教材建设工作

（一）建立教材质量评估制度，定期进行教材评估，积极推荐优秀教材参加国家、省（部）级立项规划教材申报及优秀教材评选。获得国家、省（部）级立项规划教材及优秀教材奖的有关人员根据学校的有关规定给予相应的资助或奖励。

（二）教务处每年年初对上年度批准立项的省（部）级及以上规划教材进行资助，凡申报基金资助的教材主编须填写《湖南科技大学教材建设基金申请表》，所在学院教材建设评审小组签署意见报教务处审核，经学校教材建设工作委员会审批后方能给予资助。我校教师任第一主编的国家级立项规划教材按2.0万元/项进行资助，任第二主编的国家级立项规划教材按1.0万元/项进行资助（第一主编为校外人员）。我校教师任第一主编的省（部）级立项规划教材按1.0万元/项进行资助。

（三）学校对省（部）级及以上优秀教材进行奖励，具体按《湖南科技大学奖励办法》文件规定执行。同一套（种）教材，同一年度不同层次的项目奖励标准就高安排，不累加。

（四）教材研究是提高教材编写与选用质量的重要措施，学校把教材研究工作纳入教学研究计划，鼓励广大教师积极开展教材研究。教材研究的内容主要包括：教材内容及体系、新版及国外教材的推荐与评介、教材编写及选用经验交流及教材管理等。

## 第五节  教材建设项目的管理与检查

- 教材建设项目的管理与检查

（一）学校规划教材建设项目确定后，教务处代表学校与项目负责人所在学院签订任务书，确保教材建设按计划进行，完成建设目标。

（二）教材建设项目所在学院教材建设评审小组负责教材建设的日常管理和检查工作，配合制定教材建设及教材使用工作计划；教务处负责教材建设项目的中期检查、经费划拨、经费支出审批。教材建设项目负责人在项目批准的当年12月20日前填写《湖南科技大学教材建设项目中期检查表》报教务处，教务处组织人员对项目进展情况进行检查。

## 第六节  教材建设项目经费管理

- 学校“质量工程”教材建设项目专项基金包括学校教材建设专项基金和上级财政教材建设专项拨款。学校每年从事业经费中划拨一定数额的经费用于项目建设，并逐年加大建设力度。

- 教材建设项目专项基金使用范围：

1、省（部）级、国家级立项规划教材的资助。

2、省（部）级、国家级优秀教材的奖励。

3、国外原版教材的引进。

4、国家级规划教材配套的数字化多媒体教材建设。

5、教材评审与教材研究经费。

- 教材建设专项基金经费的审批与管理

1、教材建设专项基金经费由学校教材建设工作委员会负责审批。

2、教材建设专项基金经费由教务处负责管理，严格按专款专用的原则执行。学校教材建设工作委员会办公室（教务处）和财务处对项目经费的使用进行监督管理。各类项目经费开支和报账，由经办人、证明人和项目负责人签字并经教务处相关领导批准后到财务处报账。当年没有使用完的经费可接转下一年度使用。每年学校审计部门将对教材建设项目经费使用情况进行专项审计，对违规使用项目经费的现象，学校将按有关规定予以处理。

# 第十二章   教学成果奖评审奖励实施办法

- 为了认真贯彻国务院《教学成果奖励条例》和《湖南省高等教育省级教学成果奖评审奖励实施办法》，学校决定设立教学成果奖，授予在高等教育教学工作中做出突出贡献，取得显著成果的集体和个人。主要目的是：全面贯彻党的教育方针，调动教育工作者的积极性和创造性，积极开展教育教学水平和教育质量，促进高等教育协调发展，更好地适应国家经济建设和社会发展的需要。

- 教学成果要注重实用性，所解决的问题要有针对性，不要空泛。要能够针对目前高等教育教学改革中存在的问题，提出有效解决问题的方法，实施效果显著，具有创新点和应用推广效果。

## 第一节  奖励的范围、对象和条件

- 教学成果奖是指反映教育教学规律，具有独创性、新颖性、实用性，对提高教学水平和教育质量，实现培养目标产生明显效果的教育教学方案，其主要包括：

1、针对教育对象的特点和人才培养的要求，在转变教育思想和教育观念，调整专业结构，改革人才培养模式、课程体系，更新教学内容及其相关的教材，改进教学方法和教育技术，全面推进素质教育，促进学生德智体美等全面发展，提高教育质量等方面具有创新性和推广价值的成果。

2、根据教育目的和教育教学规律，在组织教学工作、推动教学及教学管理改革，加强专业（学科）、教师队伍、课程、教材、实验实习基地、学风建设和现代教育技术应用，开展质量保证与监控工作，建立自我约束、自我发展的机制，实现教学管理现代化人才培养等方面具有创新性和推广价值的成果。

3、结合自身特点，推广、应用已有的教学成果，并在实践中进一步创新和发展，显著提高办学效益和人才培养质量等方面的成果。

- 教师、教学管理人员和教学辅助人员以及在教学中取得成果的单位（学术团体）均可依照本办法申请湖南科技大学教学成果奖。符合上述规定，并且在规定时限内完成且经过两年以上（专业建设方面至少有一届毕业生）教育教学实践检验达到以下标准的成果可申请校级教学成果奖。参与评奖的成果一般应是国家、省或学校正式立项结题的课题。

- 对具有明显特色并在全校有一定影响的教学成果以及中青年教师和长期从事公共课、基础课的教师取得的成果，在同等条件下优先予以推荐。

- 教学成果的主要完成人应符合下列条件：

1、坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，忠诚于人民的教育事业，具有良好的思想品德，为人师表。

2、直接参加成果的方案设计、论证、研究和实施全过程，并做出主要贡献。

3、直接承担高等教育教学工作（含教学管理、教学研究和教学辅助工作，下同），一般要有连续三年以上从事高等教育教学工作经历。

- 集体完成的成果，由成果的主要完成人申请。每项成果的主要完成人不超过上级有关文件规定人数。个人作为成果主要完成人申报的成果不得超过2项。

- 成果的主要完成单位，指成果主要完成人所在的基层单位，并在成果的方案设计、论证、研究和实践的全过程中做出主要贡献的单位。每项成果的主要完成单位不超过3个。

## 第二节  成果的推荐与评审

- 教学成果奖实行限额申报制度，根据学校下达的推荐数额，由各学院和有关单位择优推荐。

- 申报湖南科技大学教学成果奖，由成果主要完成单位或主要完成人提出申请，主要完成单位向学校评审部门择优推荐，统筹兼顾不同层次、不同类型的成果。

- 两个（含）以上单位人员合作完成的教学成果，通过第一主要完成人单位进行申请。

- 申报湖南科技大学教学成果奖，应提交如下材料：

1、《湖南科技大学教学成果奖申请书》。

2、反映该成果的科学总结或在省级以上新闻出版部门批准发行报刊上发表的论文。

3、反映该成果的其他材料。成果如为教材，须提交样书。

4、所有材料的电子文档。

- 学校学术委员会根据所申报教学成果的创新性、实践性、可推广性及取得的成效等进行评审。

- 教学成果奖实行异议制度。学校学术委员会的评审结果在全校范围内进行公示，全校教职工在一周的异议期内均可对评选结果提出异议，异议要以书面形式提出并签署真实姓名。由教务处对存在异议的奖项组织复审，并及时向提出异议者反馈复审结果。

- 学校从获得校级一等奖的项目中推荐申报湖南省教学成果奖。

## 第三节  成果的奖励及其他

- 按《湖南科技大学奖励办法》文件相关规定执行。

# 第十三章   优秀教学系（教研室）评选办法

- 教学系（教研室）的评选，是为了树立典型，表彰先进，进一步调动各教学系（教研室）的积极性，充分发挥其作用，推动我校教学改革，提高教学质量。

## 第一节  评选条件

- 教学系（教研室）成员认真贯彻党和国家的教育方针、政策；热爱教育事业、忠于职守、为人师表、团结协作，有良好的职业道德。

- 教学系（教研室）能严格按照培养方案制定教学大纲，选定、编写或编译教材及教学参考资料，编制教学进度计划。

- 教学系（教研室）能根据学校和学院课程建设的总体规划，制定出本系（室）课程建设的具体规划，并认真组织实施。

- 教学系（教研室）必须承担了校级以上（包括校级）质量工程建设项目至少1项，获得过校级（包括校级）以上教学成果奖励。

- 教学系（教研室）成员教学工作量饱满，教学效果好，无教学事故发生；教学系（教研室）组织教师互相听课、评课，开展课程教学质量分析和评价，及时总结和交流教学经验，有详实的记录。

- 积极开展教学内容、教学手段、教学方法等改革。近两年教学系（教研室）成员至少有一项主持的校级或校级以上教学研究项目结题。

- 教学系（教研室）重视师资培养工作，有本系（室）教师的进修提高规划。注意检查、考核教师的业务进修情况，不断提高教师的业务水平，特别是注重加强青年教师的培养工作，培养学术带头人，形成了职称、学历、年龄结构合理的教师梯队。

- 教学系（教研室）建设、管理规范，有相应规章制度，活动开展正常且有三年及以上记录。

- 教学系（教研室）所负责的本科专业的学生的考研率、就业率、四（六）级英语通过率须达到全校平均水平以上。

- 科研促进教学效果明显。教学系（教研室）成员近五年至少主持并完成了省部级科研项目1项。

- 否决性条件

1、近五年来，出现教学事故、擅自调课、停课、迟到或提前下课；擅自更改培养方案、无大纲或不执行大纲、无故不完成授课计划、提前结束课程、考试漏题、批卷不认真、擅自更改成绩、指导实践环节（含课程设计、毕业设计）不负责任影响教学效果、教学有关人员工作不负责任影响教学活动等此类受到学校通报的事件。

2、各教学环节的教学文件不建全。

## 第二节  评选程序

- 各教学系（教研室）在认真总结教学系（教研室）工作的基础上，积极向学院提出申请。

- 各学院择优向学校推荐。

- 学校组织评审委员会进行评选，评选结果报校党委会议审定后公布。

## 第三节  奖励措施

- 校级优秀教学系（教研室）每两年评选一次，每次评选10个，在省级优秀教研室推荐前一个月进行。

- 学校对优秀教学系（教研室）授予奖牌。

- 按《湖南科技大学奖励办法》文件相关规定执行。

# 第十四章   教学名师评选办法

- 为确立本科教学工作的中心地位，提高教学质量，表彰坚持党的教育方针，长期从事教学工作，注重教学改革与实践，教学方法先进，教学经验丰富，教学水平高，教学效果好的教师，学校决定开展湖南科技大学教学名师奖的评选，并制订本评选办法。

## 第一节  教学名师的评选

- 评选范围

凡长期从事一线本科教学工作，在我校任教五年以上，具有教授职称的在岗专任教师均可参加评选学校教学名师，已获得教学名师奖的教师不再参加评选。参加省级及以上教学名师评选的，原则上必须是学校教学名师。

- 评选条件

从教师风范与教学经历、授课情况与教学水平、教学团队建设与贡献、科学研究与学术水平四个方面对参评教师进行评选。

1、教师风范与教学经历：政治立场坚定，师德高尚；事业心强，富有创新协作精神；治学严谨，教风端正，诚信育人，为人师表。在我校任教五年以上。

2、 授课情况与教学水平：长期承担本科教学任务，坚持连续三年及以上（含3年）讲授基础课程；教育思想先进，符合时代要求；课程内容安排合理，条理性强，符合认知规律；能及时把国内外教改成果以及学科最新发展成果引入教学，信息量大；教学内容理论联系实际，注重学生综合素质和能力培养；因材施教，方法灵活；课程讲授能激发学生的学习兴趣，促进学生积极思维和调动学生潜在的能力，给学生以深刻的创新熏陶；积极开展教学法研究与应用，科学、合理、有效使用现代教育技术，效果好；注重引导学生自主学习；主持过省级以上教改项目，在教学内容、教学方法改革方面取得突出成绩，做出重要贡献，获得校级以上教学成果奖；发表多篇高质量的教改教研论文或出版具一定影响的教改教研专著；自编、主编高水平、有特色、版本新的教材，获省部级以上奖励；教学效果好，主讲课程有较大影响；形成独特而有效的教学风格，起到示范作用；学生评价优秀。

3、教学团队建设与贡献：自觉指导和帮助青年教师不断提高授课水平，重视教学队伍建设，作为课程主持人或主讲教师对形成结构合理的教学团队做出重要贡献。

4、 科学研究与学术水平：学术造诣高，在同领域具有较高学术地位和知名度；主持或承担多项高级别科研项目，科研成果多，获省部级以上奖励（特殊学科的，酌情考虑）；出版多部科研专著或发表多篇高质量的科研论文，科研成果的学术意义或社会经济效益大。

- 评选程序

（一）个人申报。教师本人填写申报表，向所在院系提出申请。

（二）院系推荐。院系根据评选条件和教师申报材料，对申报教师进行审核并填写推荐意见，签字、盖章后报教务处。

（三）教务处审核。教务处对各院系推荐的教学名师候选人和申报材料进行审核，符合条件的提交学术评审委员会评审。

（四）学术评审委员会审定。学术评审委员会根据评选条件进行审查，在充分评议的基础上，表决产生教学名师推荐名单，并予以公示。

（五）学校审批。学校对学术评审委员会提交的教学名师推荐名单进行审查、批准并公布。

## 第二节  教学名师的奖励

- 按《湖南科技大学奖励办法》文件相关规定执行。

## 第三节  教学名师的管理

- 校级教学名师每两年组织评选一次，每次评选不多于10名。省级教学名师从校级教学名师中择优推荐，在个人申请的基础上，由学术评审委员会评选产生。

- 教学名师在享受待遇的同时，须完成以下任务：

（一）出色完成学校交给的教学任务和教学建设工作。

（二） 协助学校对全校其他教师在课程教学和教学改革、研究等方面进行培养指导，每名教学名师至少培养指导1名青年教师；在校内对青年教师至少举行1次公开课教学。

- 对于示范效果不明显，发生重大教学事故，或者教学质量评定在良好以下的教学名师，学校将取消其校级“教学名师”的荣誉称号和相关待遇。

# 第十五章  大学生学科竞赛管理办法

- 《中华人民共和国高等教育法》规定：高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才。高等教育不仅担负着基础理论、基本知识、基本技能、方法和相关知识的教育义务，而且还担负着大学生创新能力、协作精神和理论联系实际等动手能力培养。近年来各级教育部门为适应教育的发展，开展了各类学科竞赛活动，以达到促进相应学科的课程教学改革，提高学生动手能力，培养学生创新精神的目的。

- 为规范我校学生参加各类学科竞赛的组织与管理，特制定本办法。

## 第一节  竞赛范围

- 本办法所指学科竞赛范围包括湖南科技大学现有和今后推出的校级以上的学科竞赛，即由国家或省部级有关部门及学术团体主办的各类学科竞赛。

## 第二节  组织领导

- 我校本科生参加的各类竞赛活动由教务处统一领导，由相关院系具体组织实施，并负责将各类竞赛相关材料送教务处备案。各单位组织参加的新增学科竞赛项目须事先到教务处备案。

- 各类学科竞赛涉及的学院要紧密配合教务处的工作，在教务处的领导与组织下共同完成参赛活动。

- 除教务处统一组织的竞赛活动外，其他各类竞赛活动由相关学院自行组织参加，并负责汇总竞赛的相关材料，上报教务处。

- 教务处负责校级及校级以上学科竞赛的组织工作，其职责有：

1、做好竞赛的组织宣传工作。

2、负责协调与竞赛相关的校内外单位进行联系。

3、筹措竞赛所需经费。

4、落实竞赛获奖学生和指导教师的奖励。

5、组织竞赛的总结与交流。

6、做好归档工作。

- 各学院承办的竞赛活动，应指定一位学院副院长负责学科竞赛的总体工作。学院的具体工作职责有：

1、做好组织宣传工作。

2、提供竞赛必需的场地、仪器、设备，特别要为制作实物模型的参赛队提供必要的制作设备和场地。

3、组织赛前培训，提供参赛的相关信息及资料。

4、组织教师做好竞赛的命题工作。

5、组织学生报名、参赛。

6、做好校级竞赛的评审和颁奖工作。

7、对学科竞赛的成绩及有关材料进行总结并归档，并报教务处备案。

## 第三节  学科竞赛参赛对象

- 学科竞赛的参赛对象为在校全日制学生，以本科生为主，鼓励学生跨院组队参赛。

## 第四节  竞赛等级分类

- 国家级竞赛：指由教育部以及由教育部委托各学科国家一级学会主办的各类大学生学科竞赛活动。

- 省部级竞赛：指省级教育主管部门以及由教育部委托其他部门代管的专业性较强的竞赛，其它部委或国家一级学会下属二级分会主办的各类大学生竞赛活动。

- 校级竞赛：指由学校教务处、团委、各学院等组织的各类学科竞赛选拨赛。

## 第五节  教学竞赛指导奖

- 按《湖南科技大学奖励办法》文件相关规定执行。

## 第六节  学科竞赛学生奖励办法

- 对在各级各类学科竞赛中获奖的学生按照学校相关文件给予奖励。

# 第十六章  其  他

- 有下列情形之一的，学校将视其情节轻重给予警告、中止或撤消项目等处理。

（一）申报、建设材料弄虚作假、违背学术道德。

（二）项目执行不力，未开展实质性建设工作。

（三）未按要求上报项目有关情况，无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计。

（四）项目经费的使用不符合有关财经法规和制度的规定，或者有其他违反项目规定与管理办法的行为。

- 教务处适时对“质量工程”项目进行整体评价。通过整体评价“质量工程”项目建设成果，总结经验，指导我校教学改革工作。

- 优秀项目成果由教务处汇编成册，同时将湖南省和教育部立项项目验收结果报送相关部门。

- 本办法若与上级有关规定不符的，以上级规定为准。

- 本办法由教务处负责解释，自发布之日起实施。发布前已经启动的项目按本办法实施管理。